ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. július 5-i ülésére

Beszámoló a KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program”pályázatról

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a nyertes KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázat Támogatási szerződésének többször módosított útvonaltervével összhangban valósultak meg a tervezett feladatok.

Az egyes létesítmények helyszíneinek módosítása okán a Közreműködő Szervezethez (továbbiakban KSZ) benyújtott 5. sz. változtatási kérelmünk jóváhagyásra került. Az útvonaltervnek megfelelően a szolgáltatási szerződések véghatárideje 2012. 04. 29-ről 2012. 06. 30-ra módosult.

Összesen nyolc kifizetési kérelmet nyújtottunk be a 2010. III., 2010. IV., 2011. I., 2011. II., 2011. III., 2011. IV., 2012. I. naptári negyedévéhez kapcsolódó teljesítésekre, valamint a tervező első részteljesítésére. A szerződések szállítói finanszírozásúak, ezért az önrész és áfa Társulás általi megfizetését követően a KSZ a kifizetési kérelmeknek megfelelő összegeket a 2012. I. negyedévre vonatkozó kérelem kivételével minden esetben átutalta a szállítóknak. Ez utóbbi kérelem hiánypótlása folyamatban van. A tervező 2. részszámlájához kapcsolódó 9. kifizetési kérelem benyújtása folyamatban van. A kifizetési kérelmek összegzést és a még várható kifizetések előrejelzését az 1. sz. melléklet tartalmazza. A könyvvizsgáló minden kifizetési kérelmet felülvizsgált, naprakészen ellenőrizte a projekthez kapcsolódóan elvégzett pénzügyi és számviteli feladatokat. Az egyes szerződések zárására és a végszámlák benyújtására a 2012. 07. 15-i határidőig kerül sor.

A projekthez kapcsolódó áfa visszaigényelhető. Az erre vonatkozó APEH állásfoglalás alapján a 2009, 2010 és 2011. évekre vonatkozó szállítói kifizetésekhez kapcsolódó 4.894.000,- Ft értékű áfát visszaigényeltük. A NAV által lefolytatott ellenőrzést követően az áfa teljes értéke jóváírásra került a Társulás bankszámlájára.

Benyújtottuk és a KSZ elfogadta az 1., 2., 3. sz. projekt előrehaladási, a 2010. és 2011. éves fenntarthatósági és esélyegyenlőségi jelentéseket, valamint a havi pénzügyi jelentéseket. A 4. sz. projekt előrehaladási jelentés hiánypótlása folyamatban van. A projekt zárójelentésének, záró kifizetési kérelmének benyújtására és a záró ellenőrzésre valószínűleg 2012. augusztus hónapban kerül sor.

Az 1. fordulóban megkötött egyes szerződéseket és azok teljesítését az alábbiakban foglaljuk össze.

| Szerződés megnevezése | Szerződéskötés időpontja | Szerződő fél | Szerződés nettó összege (Ft) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Közbeszerzési tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 05. 15. | TriCSÓK Kft. (1067 Budapest, Teréz krt. 19 III. em. 37.) | 7.900.0000 |
| 2. Műszaki szakértői tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 06. 30. | ALA és Társa Mérnöki Szolgáltató Bt. (2422 Mezőfalva, Zrínyi M u. 8.) | 1.880.000 (maradvány 120.000) |
| 3. Jogi tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 09. 30 | Popgyákunik és Bozzai Ügyvédi Iroda (9700 Szombathely, Kőszegi utca 19.) | 2.700.000 (maradvány 50.000) |
| 4. Könyvvizsgálat (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 09. 30. | Konzekvens Kft. (9700 Szombathely, Savaria tér 1/G.) | 2.300.000 (maradvány 120.000) |
| 5. PME tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 06. 30. | Borostyánkő Tanácsadó és Marketing Kft. (9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.-4.) | 6.000.000 |
| 6. PR tájékoztatási feladatok (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 06. 30. | Regionális Humán Innováció Képzési Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Horváth B. krt. 9.) | 6.400.000 (maradvány 45.000) |
| 7. Tervezői szerződés (Kbt. szerint) | 2011. 02. 15. | SOLVEX-MKM Konzorcium (SOLVEX Kft., 9700 Szombathely, Tolnai S.u.1. és MKM Consulting Zrt. 1115 Budapest, Bartók Béla u. 152/c) | 58.900.000 (maradvány 6.350.000) |

A támogatási szerződésben jóváhagyott nettó összköltségből a kötelezettségvállalással le nem kötött maradvány 6.685.000,-Ft.

- Közbeszerzési tanácsadás megbízási szerződés: Az 1. fordulós beszerzési eljárások és közbeszerzési eljárás lefolytatása, a 2. fordulós közbeszerzési eljárások ajánlatkérési dokumentáció tervezeteinek elkészítése a tervező által készített műszaki leírások alapján. A szerződésben két részszámla került kifizetésre.

- Műszaki szakértői tanácsadás megbízási szerződés: A tervezői szerződésben készített tervek, műszaki dokumentumok felülvizsgálata. A felmerült műszaki problémák esetében tanácsadás ellátása. A tervezői teljesítés igazolásokat megelőző felülvizsgálatok. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek.

- Jogi tanácsadás megbízási szerződés: Folyamatos jogszabály figyelés, a pályázathoz kapcsolódó szerződés módosítások és szerződések előkészítése és ellenjegyzése, a felmerülő jogi problémák esetén jogi tanácsadás ellátása. A földhasználati és ráépítési szerződések előkészítése, ellenjegyzése, földhivatali eljárások és a kapcsolódó hiánypótlások elvégzése. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek.

- Könyvvizsgálat megbízási szerződés: A kifizetési kérelmek felülvizsgálata, a pályázathoz kapcsolódó pénzügyi és számviteli nyilvántartások folyamatos ellenőrzése, a szerződések pénzügyi teljesülésének nyomonkövetése. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek.

- PME tanácsadás megbízási szerződés: A támogatási szerződés szerinti jelentések tervezetének elkészítése, a végleges jelentések benyújtása. A kifizetési kérelmek elkészítése, benyújtása. Az előzőekhez kapcsolódó hiánypótlások elvégzése. A további szerződések és a kifizetések nyomonkövetése. A teljesítések igazolását megelőző ellenőrzések és felülvizsgálatok elvégzése. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek.

- PR tájékoztatási feladatok megbízási szerződés: A honlapon a pályázathoz kapcsolódó információk folyamatos aktualizálása, a pályázatot bemutató szórólapok, plakátok készítése, lakossági fórumok szervezése és dokumentálása, sajtótájékoztatók szervezése és dokumentálása, a sajtó képviselői számára egy információs utazás szervezése és dokumentálása, a PR tevékenység tervezéséhez, előkészítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése, közvélemény kutatás elvégzése és kiértékelése. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek.

- Tervezői vállalkozási szerződés:

A tervező elkészítette a KSZ minőségbiztosítási észrevételei alapján módosított pályázatot és benyújtotta az útvonaltervben meghatározott 2012. 02. 08-i határidőre.

Minden helyszínre vonatkozóan elkészítette az engedélyes tervdokumentációkat és 2012. 02. 08-ig megkérte az érintett hatóságoktól a szükséges engedélyeket az alábbiak szerint:

Építési engedélyek:

Hulladékválogató csarnok és hulladékgyűjtő udvar létesítése Szombathelyen (019/7 hrsz.): hiánypótlások teljesítve, az engedély kiadása folyamatban.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Bükön (060/11 hrsz.): hiánypótlások teljesítve, az engedély kiadása folyamatban.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Pankaszon (019/3 hrsz.): hiánypótlások teljesítve, az engedély kiadása folyamatban.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Rábahídvégen (0141/20 hrsz.): A 822-21/2012 számú építési engedély 2012. 06. 21-én kelt.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Körmenden (0397 hrsz.): hiánypótlások teljesítve, az engedély kiadása folyamatban.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Répcelakon (946/5 hrsz.): 2183-21/2012 számú építési engedély 2012. 06. 21-én kelt.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Szentgotthárdon (0284/32 hrsz.) –a meglévő engedélyezési tervdokumentáció felülvizsgálata után az engedély hosszabbításának kérése.

Vízjogi engedély:

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Szentgotthárdon (0284/32 hrsz.): hiánypótlások teljesítve, az engedély kiadása folyamatban.

Útépítési engedélyek:

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Szentgotthárdon (0284/32 hrsz.): az engedély jogerős és végrehajtható.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Bükön (060/11 hrsz.): az engedély jogerős és végrehajtható.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Rábahídvégen (0141/20 hrsz.): a hatóság jogerős határozata alapján nem szükséges az engedély.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Répcelakon (946/5 hrsz.): az engedély jogerős és végrehajtható.

Az engedélyezési eljárások minden helyszínre és létesítményre megkezdődtek. A tervező folyamatosan teljesítette a hiánypótlási felhívásokat. Az engedélyek kiadása három helyszínen (Körmend, Pankasz és Bük) a tervezésen kívül álló okok miatt hosszabb időt fog igénybe venni. Körmenden az engedély megszerzéséhez szükséges volt a terület besorolásának módosítása a rendezési terv és HÉSZ szerint. Az önkormányzat részéről a szükséges intézkedések megtörténtek, így az engedély előre láthatóan 2012. júliusban kiadható lesz. Pankaszon a terület besorolása miatt előzetes vizsgálati dokumentációt kellett benyújtani az illetékes Környezetvédelmi felügyelőséghez és a környezetvédelmi hatóság engedélyét is meg kellet szerezni az építési engedélyt megelőzően. Ez megtörtént, így az engedély előre láthatóan 2012. júliusban kiadható lesz. Bükön a hatóság hiánypótlási eljárás keretében szintén előírta a környezetvédelmi hatósági engedély megszerzését az építési engedélyt megelőzően. Ez megtörtént, így az engedély előre láthatóan 2012. júliusban kiadható lesz.

A 2. fordulós közbeszerzési eljárásokhoz szükséges műszaki leírások tervezete az alábbiak szerint elkészült:

- Építési tender feladatleírás (hulladékudvarok, hulladékválogató, szelektív gyűjtőszigetek, a szükséges útépítési feladatok)

- Eszköztender feladatleírás (gépjárművek, konténerek, szigetek gyűjtőedényezte, komposztáló ládák)

- PME tender feladatleírás (projekt menedzsment feladatok ellátása)

- Mérnök tender feladatleírás (FIDIC Mérnök és műszaki ellenőr)

- PR tender feladatleírás

A fenti dokumentumokat megküldtük ellenőrzésre és jóváhagyásra a KSZ-nek.

Az 1. forduló zárásához még hátralévő feladtok:

- az egyes szerződések végteljesítéshez kapcsolódó feladatok elvégzése, a végszámlák benyújtása és az önrész, valamint az Áfa kifizetése;

- a még hiányzó hatósági engedélyek kézhezvételét követően a tenderdokumentációk javítása és véglegesítése, a zárójelentés elkészítése és benyújtása, a záró kifizetési kérelem elkészítése és benyújtása;

- felkészülés a záró ellenőrzésre.

Új Széchenyi Tervben a Zöldgazdaság-fejlesztési program keretében meghirdetett KEOP-7.1.1.1/09-11 pályázati felhívással és mellékleteivel összhangban a 2. fordulós pályázatot 2012. 02. 08-án benyújtottuk. A pályázat száma KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. A KSZ egy alkalommal hiánypótlást írt elő (2. sz. melléklet) és három alkalommal tisztázó kérdéseket tett fel (3. sz., 4. sz. és 5. sz. mellékletek), melyeket a pályázat készítői a csatolt tartalom szerint megválaszoltak. A hiánypótlás során a pályázat benyújtásakor még hiányzó önkormányzati határozatok is megküldésre kerültek. Minden tagtelepülés külön határozatban fogadta el a pályázat önrészét és költségének főösszegét, a díjpolitikát, az üzemeltetési koncepciót, valamint adta meg a pályázat benyújtásához szükséges egyéb nyilatkozatait. A tisztázó kérdések során a részletes megvalósíthatósági tanulmányban és a költség-haszon elemzésben alkalmazott módszerekre és alapadatokra vonatkozóan érkeztek kiegészítő kérdések. Tekintettel a KSZ által feltett kérdések megválaszolására meghatározott rövid határidőre, a Társulás által megküldött válaszokról a mellékletekben (2. sz-5. sz. melléklet) tájékoztatjuk a Tisztelt Társulási Tanácsot.

A 2. forduló végrehajtásához kapcsolódó beszerzési eljárást, illetve közbeszerzési eljárások a jogerős engedélyek kézhezvételét követően kezdhetők meg. A jelen előterjesztés készítésének időpontjában a pályázatra vonatkozó döntést nem vettünk kézhez.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program”pályázatról, valamint a 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 szóló beszámolót megtárgyalni, a határozat javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2012. július 2.

Tisztelettel:

Marton Zsolt

Társulási Tanács Elnöke

Mellékletek:

- sz. melléklet: KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 Kifizetések összegzése

- sz. melléklet: KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 Hiánypótlási felhívás és válasz

- sz. melléklet: KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 Tisztázó kérdés és válasz (1.)

- sz. melléklet: KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 Tisztázó kérdés és válasz (2.)

- sz. melléklet: KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 Tisztázó kérdés és válasz (3.)

Határozati javaslat:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatról szóló tájékoztatást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő:	2012. 07. 05.

Felelős:	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

a végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető

Határozati javaslat:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázat hiánypótlását és a tisztázó kérdésekre adott válaszokat az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyólag elfogadja.

Határidő:	2012. 07. 05.

Felelős:	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

a végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető