ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2012. július 05-i ülésére

Tájékoztatás a határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Tanács működése során a folyamatos határidőhöz kötött, valamint a TT 2012.03. 26-i ülésén hozott határozatai az alábbiakban részletezettek szerint kerültek végrehajtásra.

| Határozat száma, neve | Felelős | Közreműködik | Határidő | Végrehajtás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23/2012(III.26.) közbeszerzési szabályzat elfogadása | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | Vízi Kármen PIU vezető Közbeszerzési tanácsadóként TriCsók Zrt. | folyamatos | A TT 2012. 03. 26-i ülésén elfogadta a szabályzatot |
| 22/2012(III.26.) 2012. évi közbeszerzési terv elfogadása | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | Vízi Kármen PIU vezető Közbeszerzési tanácsadóként TriCsók Zrt. | folyamatos | A TT 2012. 03. 26-i ülésén elfogadta a beszerzési tervet. A honlapon a közzététele megtörtént. |
| 21/2012(III.26.) 2011. évi közbeszerzési terv teljesülése | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | Vízi Kármen PIU vezető | 2012.03.26 | A TT 2012. 03. 26-i ülésén elfogadta a terv teljesülését. A Közbeszerzési Hatóságnak a 2011. évre vonatkozó összesítést a 2012. 05. 31-i határidőig megküldtük. |
| 20/2012(III.26.) 2011. évi munkáról szóló beszámoló | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | PIU szervezet | 2012.03.26 | A TT 2012. 03. 26-i ülésén elfogadta a beszámolót, melyet a tagtelepüléseknek is megküldtünk lefogadásra. |
| 19/2012(III.26.) 2011. évi ellenőrzési jelentés | Marton Zsolt TT Elnök | PIU szervezet | 2012.03.26 | A TT 2012. 03. 26-i ülésén elfogadta az ellenőrzési jelentést. |
| 18/2012(III.26.) 2011. évi zárszámadás | Marton Zsolt TT Elnök | PIU szervezet | azonnal | A TT 2012. 03. 26-i ülésén elfogadta a zárszámadást. A zárszámadás átadásra került a gesztor önkormányzatnak. |
| 17/2012(III.26.) beszámoló előző TT ülés óta elvégzett munkáról | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke Vízi Kármen PIU vezető |  | 2012.03.26 | A TT 2012. 03. 26-i ülésén elfogadta a beszámolót. |
| 16/2012(III.26.) beszámoló határozatok végrehajtásáról | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke Vízi Kármen PIU vezető |  | 2012.03.26 | A TT 2012. 03. 26-i ülésén elfogadta a beszámolót. |
| 15/2012(I.12.) lejárt tartozások | Marton Zsolt TT Elnök | Vízi Kármen PIU vezető | 1/ azonnal, 2/ 2012. első félév | A hátralékos településeket két alkalommal felhívtuk a befizetések teljesítésére, a részletfizetés lehetőségéről a tájékoztatást megtettük. A határozatnak megfelelően átadtuk a hátralékos tagok listáját a gesztor önkormányzatnak végrehajtásra. |
| 13/2012(I.12.) KEOP költségvetés elfogadása, pályázat benyújtása | Marton Zsolt, TT Elnöke | Vízi Kármen PIU vezető SOLVEX- MKM Konzorcium | 2012.02.08 | A pályázatot 2012. 02. 08-i határidőre benyújtottuk a TT által elfogadott költségvetés szerint. A hiánypótlásokat teljesítettük, a tisztázó kérdésekre válaszoltunk. |
| 10/2012 (I.12.) meghatalmazás KEOP megállapodás aláírására, településeknek megküldésre | Marton Zsolt TT Elnök | Vízi Kármen PIU vezető | 1/2012.02.08. 2/ azonnal | A földhasználati szerződésekre vonatkozó megállapodásokat a TT Elnöke és az érintett polgármesterek aláírták. A Földhivatalhoz a megállapodásokat benyújtottuk. A |
| 9/2012(I.12.) PIU 2012. évi munkaterve | Marton Zsolt TT Elnök | Vízi Kármen PIU vezető | folyamatos | A PIU tevékenységét a munkatervnek megfelelően végzi. |
| 7/2012(I.12.) TT 2012. évi munkaterve | Marton Zsolt TT Elnök | Vízi Kármen PIU vezető | folyamatos | A TT tevékenységét a munkatervnek megfelelően végzi. |
| 5/2012(I.12.) 2012. évi költségvetés | Marton Zsolt TT Elnök | PIU szervezet | folyamatos | A Társulás gazdálkodása a költségvetésnek megfelelően történik. |
| 4/2012(I.12.) középtávú tervezés | Marton Zsolt TT Elnök | Vízi Kármen PIU vezető | folyamatos | A Társulás gazdálkodása során a középtávú tervben foglaltak szerint jár el. |
| 36/2011. (XI. 15.) a Társulás 2012. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása | Marton Zsolt elnök | PIU szervezet, belső ellenőr, könyvvizsgáló | folyamatos | A belső ellenőrzési tervet a TT elfogadta. A 2012. évre a Társulás megbízási szerződés keretében valósítja meg a belső ellenőrzést. |
| 40/2010. (XI.10.) SZMJV és a Társulás közötti munkamegosztási megállapodás | Marton Zsolt Elnök | PIU szervezet, Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, mint a gesztor Önkormányzat hivatala | folyamatos | A munkamegosztás a megállapodásnak megfelelően történik. |
| 36/2010. (XI.10.) TT SZMSZ módosítás | Marton Zsolt Elnök | PIU szervezet | folyamatos | A TT működése a módosított SZMSZ szerint történik. |
| 35/2010. (XI.10.) Társulási Megállapodás módosítás | Marton Zsolt Elnök | PIU szervezet MÁK | folyamatos | A működés a módosított Társulási megállapodásnak megfelelő. |

Tekintettel a fentiekre, kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a tájékoztatásban foglaltakat megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2012. június 2.

Marton Zsolt

Társulási Tanács Elnök

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót – az előterjesztésben foglaltak alapján – elfogadja és tudomásul veszi.

Határidő:	2012. 07. 05.

Felelős:	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke

a végrehajtásért:Vízi Kármen, PIU vezető