ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2012. szeptember 13-i ülésére

Tájékoztatás a határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Tanács működése során a folyamatos határidőhöz kötött, valamint a TT 2012.07. 05-i ülésén hozott határozatai az alábbiakban részletezettek szerint kerültek végrehajtásra.

| Határozat száma, neve | Felelős | Közreműködik | Határidő | Végrehajtás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30/2012.(VII.05.) 2012. évi fizetési hátralékok rendezése | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | Vízi Kármen PIU vezető, dr. Hosszú Károly, PIU szervezet szakértő | 2012.07.05 | A TT 2012. 07. 05-i ülésén elfogadta a hátralékos települések kétszeri felszólítását és ezt követően a nem rendezett hátralékok gesztor önkormányzatnak végrehajtásra történő átadását. Az érintett településeket egy alkalommal felszólítottuk. |
| 29/2012.(VII.05.) KEOP 7.1.1.1 pályázat hiánypótlása | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | Vízi Kármen PIU vezető, a tervező és pályázatíró Solvex-MKM Konzorcium | 2012.07.05 | A TT 2012. 07. 05-i ülésén elfogadta a pályázathoz benyújtott hiánypótlást és kiegészítő tájékoztatást. |
| 28/2012.(VII.05.) KEOP 7.1.1.1 pályázat tájékoztatója | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | Vízi Kármen PIU vezető, a tervező és pályázatíró Solvex-MKM Konzorcium | 2012.07.05 | A TT 2012. 07. 05-i ülésén elfogadta a pályázatról szóló tájékoztatást. |
| 27/2012.(VII.05.) KEOP 7.1.1.1 kapcsán Rábahídvég község kérésének megválaszolása | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | Vízi Kármen PIU vezető, dr. Hosszú Károly, PIU szervezet szakértő | 2012.07.05 | A TT 2012. 07. 05-i ülésén elfogadott válasz értelmében a felmerült többletköltségek önkormányzatnak történő megtérítése nem lehetséges. |
| 26/2012. (VII.05.) Vas Megyei Hulladékgazdálkodási Klaszterrel történő tárgyalások | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | Vízi Kármen PIU vezető, Labritz Béla TT tag | 2012.07.05 | A TT döntésének megfelelően 2012. 07. 26-án a PIU vezető részt vett a Vas Megyei Önkormányzat által szervezett klaszterre vonatkozó tárgyaláson. |
| 25/2012. (VII.05.) beszámoló előző TT ülés óta elvégzett munkáról | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | Vízi Kármen PIU vezető | 2012.07.05 | A TT 2012. 07. 05-i ülésén elfogadta a beszámolót. |
| 24/2012. (VII.05.) beszámoló határozatok végrehajtásáról | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | Vízi Kármen PIU vezető | 2012.07.05 | A TT 2012. 07. 05-i ülésén elfogadta a beszámolót. |
| 23/2012. (III.26.) közbeszerzési szabályzat elfogadása | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | Vízi Kármen PIU vezető, Közbeszerzési tanácsadóként TriCsók Zrt. | folyamatos | A TT 2012. 03. 26-i ülésén elfogadta a szabályzatot |
| 22/2012. (III.26.) 2012. évi közbeszerzési terv elfogadása | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | Vízi Kármen PIU vezető, Közbeszerzési tanácsadóként TriCsók Zrt. | folyamatos | A TT 2012. 03. 26-i ülésén elfogadta a beszerzési tervet. A honlapon a közzététele megtörtént. A közbeszerzési eljárások dokumentációinak tervezeti elkészültek. A közbeszerzési terv módosítása szükséges a második fordulós fejlesztési pályázat támogatási szerződése szerinti ütemezéssel összhangban. |
| 9/2012. (I.12.) PIU 2012. évi munkaterve | Marton Zsolt TT Elnök | Vízi Kármen PIU vezető | folyamatos | A PIU tevékenységét a munkatervnek megfelelően végzi. |
| 7/2012. (I.12.) TT 2012. évi munkaterve | Marton Zsolt TT Elnök | Vízi Kármen PIU vezető | folyamatos | A TT tevékenységét a munkatervnek megfelelően végzi. |
| 5/2012. (I.12.) 2012. évi költségvetés | Marton Zsolt TT Elnök | Dr. Hosszuné Szántó Anita PIU szervezet szakértő | folyamatos | A Társulás gazdálkodása a költségvetésnek megfelelően történik. |
| 4/2012. (I.12.) középtávú tervezés | Marton Zsolt TT Elnök | Dr. Hosszuné Szántó Anita PIU szervezet szakértő | folyamatos | A Társulás gazdálkodása során a középtávú tervben foglaltak szerint jár el. |
| 36/2011. (XI. 15.) a Társulás 2012. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása | Marton Zsolt elnök | Dr. Hosszuné Szántó Anita PIU szervezet szakértő, belső ellenőr, könyvvizsgáló | folyamatos | A belső ellenőrzési tervet a TT elfogadta. A 2012. évre a Társulás megbízási szerződés keretében valósítja meg a belső ellenőrzést. |
| 40/2010. (XI.10.) SZMJV és a Társulás közötti munkamegosztási megállapodás | Marton Zsolt Elnök | Dr. Hosszuné Szántó Anita PIU szervezet, Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, mint a gesztor Önkormányzat hivatala | folyamatos | A munkamegosztás a megállapodásnak megfelelően történik. |
| 36/2010. (XI.10.) TT SZMSZ módosítás | Marton Zsolt Elnök | Dr. Hosszú Károly PIU szervezet szakértő, PIU szervezet | folyamatos | A TT működése a módosított SZMSZ szerint történik. |
| 35/2010. (XI.10.) Társulási Megállapodás módosítás | Marton Zsolt Elnök | Dr. Hosszú Károly PIU szervezet szakértő, PIU szervezet MÁK | folyamatos | A működés a módosított Társulási megállapodásnak megfelelő. |

Tekintettel a fentiekre, kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a tájékoztatásban foglaltakat megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2012. szeptember 7.

Marton Zsolt

Társulási Tanács Elnök

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót – az előterjesztésben foglaltak alapján – elfogadja és tudomásul veszi.

Határidő:	2012. 09. 13.

Felelős:	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke

a végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető