ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. szeptember 13-i ülésére

Beszámoló a „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 számú pályázatról és a második fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázat támogatási szerződésének megkötéséhez kapcsolódó döntések meghozatala

- Beszámoló a „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 számú pályázatról

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázat Támogatási szerződésének többször módosított útvonaltervével összhangban valósította meg a pályázatban vállalt tevékenységeket.

Az útvonaltervnek megfelelően a szolgáltatási szerződések teljesítése a 2012. 04. 29-ről 2012. 06. 30-ra módosult véghatáridőre megtörtént.

Összesen kilenc kifizetési kérelmet nyújtottunk be a 2010. III., 2010. IV., 2011. I., 2011. II., 2011. III., 2011. IV., 2012. I. naptári negyedévéhez kapcsolódó teljesítésekre, valamint a tervező első és második részteljesítésére. A szerződések szállítói finanszírozásúak, ezért az önrész és áfa Társulás általi megfizetését követően a KSZ a kifizetési kérelmeknek megfelelő összegeket minden esetben hiánytalanul átutalta a szállítóknak. Minden szerződés zárójelentése és végszámlája benyújtásra került. A végszámlák önrészét és áfáját a Társulás átutalta a szállítóknak, de a záró kifizetési kérelem és a projekt zárójelentésének benyújtási feltétele minden szükséges jogerős engedély megléte, mely feltétel még nem teljesült. A kifizetési kérelmek összegzést és a még várható kifizetések előrejelzését az 1. sz. melléklet tartalmazza. A könyvvizsgáló minden kifizetési kérelmet felülvizsgált, naprakészen ellenőrizte a projekthez kapcsolódóan elvégzett pénzügyi és számviteli feladatokat és elvégezte a projekt záró könyvvizsgálatát.

A projekthez kapcsolódó áfa visszaigényelhető. Az erre vonatkozó APEH állásfoglalás alapján a 2009, 2010, 2011. és 2012. évekre vonatkozó szállítói kifizetésekhez kapcsolódó 5.437.000,- Ft értékű áfát visszaigényeltük. A NAV által lefolytatott ellenőrzéseket (két ellenőrzés) követően az áfa teljes értéke jóváírásra került a Társulás bankszámláján.

Benyújtottuk és a KSZ elfogadta az 1., 2., 3., 4. sz. projekt előrehaladási, a 2010. és 2011. éves fenntarthatósági és esélyegyenlőségi jelentéseket, valamint a havi pénzügyi jelentéseket. A projekt zárójelentésének, záró kifizetési kérelmének benyújtására a jogerős építési és vízjogi engedélyek hiányában nem kerülhetett sor 2012. 07. 31-ig, ezért 2012. 07. 20-án a záró elszámolási határidő meghosszabbítására kérelmet nyújtottunk be, melyet az Irányító Hatóság 2012. 08. 08-án kelt, a Közreműködő Szervezet 2012. 08. 16-án kelt levelével jóváhagyott. A módosított útvonalterv szerint a zárójelentés és a záró kifizetési kérelem benyújtási határideje 2012. 10. 30-ra, a végső elszámolás 2012. 12. 31-re módosult.

A Közreműködő Szervezethez összesen hat darab változtatási kérelmet nyújtottunk be, melyből öt darab jóváhagyásra került. A hatodik, a már jóváhagyott módosított záró elszámolásra vonatkozó adminisztrációs kötelezettség és jóváhagyása folyamatban van.

2012. 08. 09-én a Közreműködő Szervezet helyszíni ellenőrzést folytatott le a PIU szervezet, a PME szakértő és a műszaki szakértő részvételével. Az ellenőrzés során felülvizsgálták a már jóváhagyott kifizetési kérelmeket alátámasztó eredeti bizonylatokat, valamint a tervezői szerződés teljesítéséhez kapcsolódó műszaki dokumentumokat. Az ellenőrzés intézkedési tervet igénylő hiányosságot nem állapított meg. A jegyzőkönyv eredeti példánya megtekinthető a PIU szervezetnél.

Az 1. fordulóban megkötött egyes szerződéseket és azok 2012. 08. 31-ig megtörtént teljesítését az alábbiakban foglaljuk össze.

| Szerződés megnevezése | Szerződéskötés időpontja | Szerződő fél | Szerződés nettó összege (HUF) | Kifizetett nettó összeg (HUF) | Záró elszámolásban a KSZ által még fizetendő nettó összeg (HUF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Közbeszerzési tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 05. 15. | TriCSÓK Kft. (1067 Budapest, Teréz krt. 19 III. em. 37.) | 7.900.000 | 2.528.000 | 5.372.000 |
| 2. Műszaki szakértői tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 06. 30. | ALA és Társa Mérnöki Szolgáltató Bt. (2422 Mezőfalva, Zrínyi M u. 8.) | 1.880.000 (maradvány 120.000) | 1.680.250 | 199.750 |
| 3. Jogi tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 09. 30 | Popgyákunik és Bozzai Ügyvédi Iroda (9700 Szombathely, Kőszegi utca 19.) | 2.700.000 (maradvány 50.000) | 2.372.143 | 327.857 |
| 4. Könyvvizsgálat (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 09. 30. | Konzekvens Kft. (9700 Szombathely, Savaria tér 1/G.) | 2.300.000 (maradvány 120.000) | 2.020.715 | 279.285 |
| 5. PME tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 06. 30. | Borostyánkő Tanácsadó és Marketing Kft. (9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.-4.) | 6.000.000 | 5.362.500 | 637.500 |
| 6. PR tájékoztatási feladatok (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 06. 30. | Regionális Humán Innováció Képzési Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Horváth B. krt. 9.) | 6.400.000 (maradvány 45.000) | 5.720.000 | 680.000 |
| 7. Tervezői szerződés (Kbt. szerint) | 2011. 02. 15. | SOLVEX-MKM Konzorcium (SOLVEX Kft., 9700 Szombathely, Tolnai S.u.1. és MKM Consulting Zrt. 1115 Budapest, Bartók Béla u. 152/c) | 58.900.000 (maradvány 6.350.000) | 46.323.750 | 12.516.250 |
| Összesen: |  |  | 86.080.000 | 66.067.358 | 20.012.642 |

A támogatási szerződésben jóváhagyott nettó összköltségből a kötelezettségvállalással le nem kötött maradvány 6.685.000,-Ft.

- Közbeszerzési tanácsadás megbízási szerződés: Az 1. fordulós beszerzési eljárások és közbeszerzési eljárás lefolytatása, a 2. fordulós közbeszerzési eljárások ajánlatkérési dokumentáció tervezeteinek elkészítése a tervező által készített műszaki leírások alapján. A szerződésben két részszámla, valamint a végszámla önereje és áfája került kifizetésre.

- Műszaki szakértői tanácsadás megbízási szerződés: A tervezői szerződésben készített tervek, műszaki dokumentumok felülvizsgálata. A felmerült műszaki problémák esetében tanácsadás ellátása. A tervezői teljesítés igazolásokat megelőző felülvizsgálatok. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek. A szerződésben hét részszámla, valamint a végszámla önereje és áfája került kifizetésre.

- Jogi tanácsadás megbízási szerződés: Folyamatos jogszabály figyelés, a pályázathoz kapcsolódó szerződés módosítások és szerződések előkészítése és ellenjegyzése, a felmerülő jogi problémák esetén jogi tanácsadás ellátása. A földhasználati és ráépítési szerződések előkészítése, ellenjegyzése, földhivatali eljárások és a kapcsolódó hiánypótlások elvégzése. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek. A szerződésben hat részszámla, valamint a végszámla önereje és áfája került kifizetésre.

- Könyvvizsgálat megbízási szerződés: A kifizetési kérelmek felülvizsgálata, a pályázathoz kapcsolódó pénzügyi és számviteli nyilvántartások folyamatos ellenőrzése, a szerződések pénzügyi teljesülésének nyomonkövetése. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek. A szerződésben hat részszámla, valamint a végszámla önereje és áfája került kifizetésre.

- PME tanácsadás megbízási szerződés: A támogatási szerződés szerinti jelentések tervezetének elkészítése, a végleges jelentések benyújtása. A kifizetési kérelmek elkészítése, benyújtása. Az előzőekhez kapcsolódó hiánypótlások elvégzése. A további szerződések és a kifizetések nyomonkövetése. A teljesítések igazolását megelőző ellenőrzések és felülvizsgálatok elvégzése. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek. A szerződésben hét részszámla, valamint a végszámla önereje és áfája került kifizetésre. A szakértő a projekt zárásáig, előre láthatóan 2012. 12. 31-ig a szerződése szerint rendelkezésre áll.

- PR tájékoztatási feladatok megbízási szerződés: A honlapon a pályázathoz kapcsolódó információk folyamatos aktualizálása, a pályázatot bemutató szórólapok, plakátok készítése, lakossági fórumok szervezése és dokumentálása, sajtótájékoztatók szervezése és dokumentálása, a sajtó képviselői számára egy információs utazás szervezése és dokumentálása, a PR tevékenység tervezéséhez, előkészítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése, közvélemény kutatás elvégzése és kiértékelése. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek. A szerződésben hét részszámla, valamint a végszámla önereje és áfája került kifizetésre.

- Tervezői vállalkozási szerződés:

A tervező elkészítette a KSZ minőségbiztosítási észrevételei alapján módosított pályázatot és benyújtotta az útvonaltervben meghatározott 2012. 02. 08-i határidőre.

Minden helyszínre vonatkozóan elkészítette az engedélyes tervdokumentációkat és 2012. 02. 08-ig megkérte az érintett hatóságoktól a szükséges engedélyeket az alábbiak szerint:

Építési engedélyek:

Hulladékválogató csarnok és hulladékgyűjtő udvar létesítése Szombathelyen (019/7 hrsz.): Az EP-147-18/2012 számú építési engedély 2012. 06. 26-án kelt.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Bükön (060/11 hrsz.): hiánypótlások teljesítve, az engedély kiadása folyamatban.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Pankaszon (019/3 hrsz.): hiánypótlások teljesítve, az engedély kiadása folyamatban.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Rábahídvégen (0141/20 hrsz.): A 822-21/2012 számú építési engedély 2012. 06. 21-én kelt.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Körmenden (0397 hrsz.): A 1927-19/2012 számú építési engedély 2012. 06. 28-án kelt.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Répcelakon (946/5 hrsz.): A 2183-21/2012 számú építési engedély 2012. 06. 21-én kelt.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Szentgotthárdon (0284/32 hrsz.) –a meglévő engedélyezési tervdokumentáció felülvizsgálata után az engedély hosszabbításának kérése.

Vízjogi engedély:

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Szentgotthárdon (0284/32 hrsz.): hiánypótlások teljesítve, az engedély kiadása folyamatban.

Útépítési engedélyek:

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Szentgotthárdon (0284/32 hrsz.): az engedély jogerős és végrehajtható.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Bükön (060/11 hrsz.): az engedély jogerős és végrehajtható.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Rábahídvégen (0141/20 hrsz.): a hatóság jogerős határozata alapján nem szükséges az engedély.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Répcelakon (946/5 hrsz.): az engedély jogerős és végrehajtható.

Az engedélyek kiadása két helyszínen (Pankasz és Bük) a tervezésen kívül álló okok miatt hosszabb időt fog igénybe venni. Pankaszon a terület besorolása miatt előzetes vizsgálati dokumentációt kellett benyújtani az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőséghez és a környezetvédelmi hatóság engedélyét is meg kellett szerezni az építési engedélyt megelőzően. Bükön a hatóság hiánypótlási eljárás keretében szintén előírta a környezetvédelmi hatósági engedély megszerzését az építési engedélyt megelőzően. Mindkét esetben az engedélyezési eljárások folyamatban vannak, a szakhatósági hozzájárulásokat megkérték a hatóságok. Az ismételten felmerült hiánypótlásokat a tervező teljesítette. Személyes megbeszéléseken tájékoztattuk a hatóságot a projekt szempontjából lényeges határidőkről a jogerős engedélyek tekintetében.

A 2. fordulós közbeszerzési eljárásokhoz szükséges műszaki leírások tervezete az alábbiak szerint elkészült:

- Építési tender feladatleírás (hulladékudvarok, hulladékválogató, szelektív gyűjtőszigetek, a szükséges útépítési feladatok)

- Eszköztender feladatleírás (gépjárművek, konténerek, szigetek gyűjtőedényezte, komposztáló ládák)

- PME tender feladatleírás (projekt menedzsment feladatok ellátása)

- Mérnök tender feladatleírás (FIDIC Mérnök és műszaki ellenőr)

- PR tender feladatleírás

A fenti dokumentumokat a KSZ 2012. 06. 26-án kelt levelével jóváhagyta.

Az 1. forduló zárásához még hátralévő feladtok:

- az engedélyező hatóságok és a bevont szakhatóságok által esetlegesen kiírandó hiánypótlások teljesítése;

- a még hiányzó hatósági engedélyek kézhezvételét követően a tenderdokumentációk javítása és véglegesítése, a zárójelentés elkészítése és benyújtása, a záró kifizetési kérelem elkészítése és benyújtása;

- felkészülés a záró ellenőrzésre.

- A második fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázat támogatási szerződésének megkötéséhez kapcsolódó döntések meghozatala

Új Széchenyi Tervben a Zöldgazdaság-fejlesztési program keretében meghirdetett KEOP-7.1.1.1/09-11 pályázati felhívással és mellékleteivel összhangban a 2. fordulós pályázatot 2012. 02. 08-án benyújtottuk.

A pályázat száma KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. A KSZ által előírt hiánypótlás és három tisztázó kérdésfeltevés megválaszolását követően 2012. 07. 18-i keltezéssel megküldte a pályázatra vonatkozó támogatási döntését. A jóváhagyott támogatás értéke 1.576.300.588,-Ft, a támogatási arány 78,903303%, a szükséges önrész 421.461.899,- Ft. A projekt jóváhagyott nettó összértéke 1.997.762.487,-Ft. A 13/2012. (I.12.) sz. TT határozatával a Társulási Tanács elfogadta, hogy a 2012., 2013. és 2014. évi költségvetési határozataiban a pályázat megvalósításához szükséges 421.461.908,-Ft önrészt a tagtelepülések fejlesztési hozzájárulásaiból a pályázat szerinti üzemezésben biztosítja. Ugyanezen határozatában az elszámolható beruházási összköltséget 1.997.762.487,-Ft-ban határozta meg. A jóváhagyott és a Társulási Tanács által elfogadott önrész 9,-Ft különbözete abból adódott, hogy a hiánypótlás során a támogatási arányt hat tized pontossággal kérték javítani.

A 127 tagtelepülésnek 2012. januárban megküldtük a tájékoztatást a pályázat tervezett összköltségéről, önrészéről, műszaki tartalmáról. A képviselő testületek mindegyike saját határozatával elfogadta a pályázathoz szükséges döntéseket. A Közreműködő Szervezet a bírálat során nem kérte a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban a Társulási Tanács 11/2012. (I.12.) sz. TT határozatával elfogadott műszaki tartalom módosítását, azért annak megvalósítása a támogatási szerződés aláírását követően megkezdődik az alábbiak szerint:

- 1 darab 7.500 tonna kapacitású válogatómű, telephely építése Szombathelyen

- 7 új hulladékudvar építése Bükön, Körmenden, Pankaszon, Rábahídvégen, Répcelakon, Szentgotthárdon és Szombathelyen

- a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése, korszerűsítése (80 darab gyűjtősziget, 150 darab üveggyűjtő konténer)

- 7 darab szelektív gyűjtő gépjármű, 1 darab görgős konténeres gépjármű pótkocsival, 1 mobil aprító beszerzése

- a házi komposztáláshoz 27.500 db komposztáló edény beszerzése és kiosztása a lakosságnak

A megvalósítást segítő támogatott szolgáltatások: projekt menedzsment, mérnök/műszaki ellenőri tevékenység, PR/szemléletformálás és közbeszerzési tanácsadás.

Az egyes tevékenységek becsült költségei az alábbiak:

| Ssz. | Szerződés megnevezése | Tervezett feladatok | Becsült nettó érték (HUF) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Általános menedzsment | PME tanácsadás, adminisztratív, monitoring feladatok, jelentések | 20.000.000 |
| 2. | Közbeszerzési tanácsadó | beszerzések, közbeszerzések előkészítése, kiírása | 6.000.000 |
| 3. | Mérnök felügyelet | építés és eszközbeszerzés műszaki felügyelete, mérnök szolgáltatások nyújtása | 24.500.000 |
| 4. | Építés | válogatómű, hulladékudvarok, illetve a szelektív gyűjtők aljzatának építése, válogatómű gépészet beszerzése, beépítése, megelőző régészeti munkálatok elvégzése, lőszermentesítés elvégzése, építési műszaki tartalék felhasználása | 1.096.648.304 |
| 5. | Eszközbeszerzés | üveggyűjtő, gyűjtősziget, válogatómű konténer beszerzése, targonca, tolólapos gép, mobil aprító beszerzése, targonca, tolólapos gép, mobil aprító beszerzése, 7 db tömörítős gyűjtőautó, házi komposztálók beszerzése konténer szállító hulladékudvarokhoz beszerzése | 803.698.000 |
| 6. | Tájékoztatás, nyilvánosság | Megelőzési PR és ÚSZT tájékoztatás I. csomag megvalósítása | 23.500.000 |
| Összes becsült költség (HUF) |  |  | 1.974.346.304 |
| Tartalék (HUF) |  |  | 23.416.183 |
| Összes költség tartalékkal (HUF) |  |  | 1.997.762.487 |

A támogatási döntés kézhezvételét követően a Közreműködő Szervezet két alkalommal hiánypótlást írt ki a támogatási szerződés aláírásának előkészítéséhez. Az elő hiánypótlást részbe tudtuk teljesíteni, mivel minden jogerős építési és vízjogi engedély nem állt rendelkezésünkre 2012. 08. 13-i határidőre. A második hiánypótlás határideje 2012. 09. 28. Amennyiben ezen időpontig minden, a megvalósításhoz szükséges jogerős engedéllyel nem fog a Társulás rendelkezni, szükséges egyeztetni a Közreműködő Szerevezettel a Támogatási szerződés megkötésének külön feltételeit.

A jelen előterjesztés 2., 3. és 4. sz. mellékletei tartalmazzák a Közreműködő Szervezet által megküldött támogatási szerződés és mellékleteinek tervezetét, valamint a megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat. Amennyiben a Támogatási szerződés aláírását megelőzően a Közreműködő Szervezet a jelen előterjesztéshez mellékelt dokumentumokban változásokat kért, arról a soron következő Társulási Tanács ülésen utólagos tájékoztatást adunk. Külön kiemeljük, hogy a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendeletben, valamint a pályázati felhívásban és útmutatóban meghatározott nyilatkozatokon túl a támogatás igénybe vételéhez a támogató előírta egy az üzemeltetésre vonatkozó nyilatkozat megtételét is, melynek értelmében „a pályázatból megvalósításra kerülő létesítmények üzemeltetési szerződésében szerepelni fog a szelektív hulladékkezelés részeként a házhoz menő zöldhulladék gyűjtés, illetve az intézményi zöldhulladék gyűjtés fejlesztése és működtetése – biztosítva az RMT-ben meghatározott hulladékmennyiségek gyűjtését”. Az üzemeltetői szerződés előkészítésekor ezen feltétel beépítésre kerül.

A vállalások teljesítése érdekében megkezdtük az előkészítő munkákat az alábbiak szerint:

2012. augusztus hónapban beszerzési eljárást folytattunk le a Társulás Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendjéről szóló szabályzata szerint a közbeszerzési tanácsadó kiválasztására, mivel ez a tevékenység a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 120. § g) pontja alapján nem közbeszerzés köteles. A nyertes ajánlattevő a TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. és Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda, székhelye: 1067 Budapest, Teréz krt. 19. III. em. 37. ellenszolgáltatás összege: nettó 6.000.000,-Ft, mely megegyezik a pályázatban a közbeszerzési tanácsadói tevékenység jóváhagyott támogatott értékével. A szakértő 2012. szeptember hónapban egyezteti a Közreműködő Szervezettel és véglegesíti az általános menedzsment, a mérnök felügyelet és tájékoztatás/nyilvánosság eljárások dokumentációit. Mivel ezen eljárások becsült értékei nem érik el a 25 millió Ft-ot, a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján a pályázatban jóváhagyott közbeszerzési terv értelmében hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le a Társulás.

A pályázat elfogadásának hosszadalmas időigénye (közel fél év), a KSZ által jóváhagyott közbeszerzési tervre, valamint a megvalósításhoz szükséges egyes építési és vízjogi engedélyek hiánya okán szükséges a Társulási Tanács 22/2012. (III.26.) TT sz. határozatával elfogadott közbeszerzési tervben az eljárásokra vonatkozó határidők és becsült költségek módosítása a jelen előterjesztés 5. sz. melléklete szerint.

A 060/11 hrsz-ú szombathelyi helyszín a Szombathelyi Országos BV Intézettel szemben lévő ingatlanon helyezkedik el. Az ingatlan ivóvíz és szennyvíz csatlakozása gazdaságosan az Intézet által már korábban kiépített rendszeren keresztül lehetséges. Amennyiben nem ezt a lehetőséget veszi igénybe a Társulás, úgy a közművek csak a Söptére vezető főúton található csatlakozási pontoktól érhetők el, amely csatlakozás becsült költsége közel 20 millió Ft, továbbá a közművek vonalán elhelyezkedő nagyszámú ingatlan tulajdonos felé egyéb szolgalmi jogi problémákat rendezését is felveti. Az Intézet üzemeltetését PPP szerződés keretében ellátó projekttársaság, az FMZ Savaria Kft. végzi. A tervező részvételével több alkalommal egyeztettünk az Intézettel és az azt üzemeltető céggel a közművekre történő csatlakozás ügyében. A tárgyban a csatlakozásra és a további teendőkre vonatkozó döntését az üzemeltető általunk 2012. 08. 28-án kézhez vett levelében küldte meg. Ennek értelmében a közműellátáshoz egy közműátadó hely kiépítése szükséges. Mivel az Intézet terveinek egy része titkosított, az FMZ Savaria Kft. tájékoztatása értelmében a közműátadó hely kivitelezését csak az Intézetet építő ZÁÉV Zrt. végezheti el. A levélhez csatolt 2012. 06. 29-i árajánlatuk alapján a közműsziget kiépítésének várható bruttó költsége 3.070.371,-Ft (2.417.675,-Ft+652.756,-Ft áfa). A Társulás által felhasznált közmű elszámolás a Future FM ZRt-n keresztül történne - a felszerelt mérőóra adatai alapján - a VASIVÍZ ZRt. által meghatározott mindenkori szolgáltatási díjon. Ezen kívül havi 5.000,-Ft +áfa összegű átalánydíj kerül felszámolásra, amely tartalmazza a VASIVÍZ ZRt. által felszámított alapdíj arányos részét, a szennyvízátemelő szivattyúk elektromos fogyasztásának arányos részét és a rendszeres karbantartás arányos részét. Az előzőek alapján indokolt a tárgyalások folytatása, az FMZ Savaria Kft-vel a közműsziget megrendelésére, a szükséges szerződések megkötésére. A felmerülő költségeket a felhalmozási tartalékokból biztosíthatja a Társulás, amennyiben a végleges feltételek ismeretében nem tartozhatnak a pályázatban elszámolható költségek kategóriájába.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatról, valamint a 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázatról szóló beszámolót megtárgyalni, a pályázati döntésekhez kapcsolódó határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2012. szeptember 7.

Tisztelettel:

Marton Zsolt

Társulási Tanács Elnöke

Mellékletek:

- sz. melléklet: KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 Kifizetések összegzése

- sz. melléklet: KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 Támogatási szerződésének tervezete

- sz. melléklet: KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 Támogatási szerződés mellékleteinek tervezete

- sz. melléklet: KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 Támogatási szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatok

- sz. melléklet: Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. évi közbeszerzési és beszerzési tervének 1. sz. módosítása

Határozati javaslat:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatról szóló tájékoztatást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő:	2012. 09. 13.

Felelős:	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

a végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető

Határozati javaslat:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatról szóló tájékoztatást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő:	2012. 09. 13.

Felelős:	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

a végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető

Határozati javaslat:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét a 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázat Támogatási szerződésnek aláírására.

Határidő:	2012. 09. 13.

Felelős:	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

a végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető

Határozati javaslat:

1./ A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét, hogy a 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázat szombathelyi 060/11 hrsz-ú ingatlanra tervezett létesítményeinek ivóvíz és csatorna csatlakozásainak kialakítása érdekében az FMZ Savaria Kft-vel a további tárgyalásokat folytassa le, a szükséges megrendeléseket tegye meg és szükséges szerződéseket írja alá.

2./ A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanácsa a 2012. évi költségvetésében a felhalmozási tartalékokból biztosítja az ivóvíz és csatorna rácsatlakozás kialakításához szükséges közműsziget bruttó 3.070.371,-Ft Ft összegét.

Határidő:	2012. 09. 13.

Felelős:	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

a végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető

Határozati javaslat:

1./ A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztésben és annak 5. sz. mellékletében foglaltak szerint megtárgyalta és elfogadta a Társulás 2012. évi közbeszerzési tervének I. sz. módosítását, melynek kötelező közzététele érdekében kéri a szükséges intézkedések megtételét.

2./ Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztésben és annak 5. sz. mellékletében foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul veszi a Társulás 2012. évi beszerzési tervének 1. sz. módosítását.

- Határidő:	2012. 09. 13. az elfogadásra

- folyamatos a terv végrehajtására

Felelős: 	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető

Közbeszerzési tanácsadó