ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. november 15-i ülésére

Beszámoló a „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 számú és a második fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázatokról

- Beszámoló a „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 számú pályázatról

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázat Támogatási szerződésének többször módosított útvonaltervével összhangban valósította meg a pályázatban vállalt tevékenységeket.

Az útvonaltervnek megfelelően a szolgáltatási szerződések teljesítése a 2012. 04. 29-ről 2012. 06. 30-ra módosult véghatáridőre megtörtént.

Összesen tíz kifizetési kérelmet nyújtottunk be a 2010. III., 2010. IV., 2011. I., 2011. II., 2011. III., 2011. IV., 2012. I. naptári negyedévéhez kapcsolódó teljesítésekre, a tervező első és második részteljesítésére, valamint a záró kifizetési kérelmet. A szerződések szállítói finanszírozásúak, ezért az önrész és áfa Társulás általi megfizetését követően a KSZ a kifizetési kérelmeknek megfelelő összegeket a záró kifizetési kérelem kivételével hiánytalanul átutalta a szállítóknak. A záró kifizetési kérelem elbírálása és kifizetése a Támogatási szerződés értelmében 2012. 12. 31-ig fog megtörténni. A könyvvizsgáló minden kifizetési kérelmet felülvizsgált, naprakészen ellenőrizte a projekthez kapcsolódóan elvégzett pénzügyi és számviteli feladatokat és elvégezte a projekt záró könyvvizsgálatát.

A projekthez kapcsolódó áfa visszaigényelhető. Az erre vonatkozó APEH állásfoglalás alapján a 2009, 2010, 2011. és 2012. évekre vonatkozó szállítói kifizetésekhez kapcsolódó 5.437.000,- Ft értékű visszaigényelt áfát a NAV két ellenőrzést követően visszautalta a Társulás bankszámláján. A 2012. 10. 20-án az előzőeken túl még 11.012.000,-Ft értékű áfát igényeltünk vissza.

Benyújtottuk és a KSZ elfogadta az 1., 2., 3., 4. sz. projekt előrehaladási, a 2010. és 2011. éves fenntarthatósági és esélyegyenlőségi jelentéseket, a havi pénzügyi jelentéseket. A projekt zárójelentését a Közreműködő Szervezet által jóváhagyott módosított 2012. 10. 30. határidőre benyújtottuk. Elbírálása folyamatban van. A végső elszámolás 2012. 12. 31-re módosult.

A Közreműködő Szervezethez összesen nyolc változtatási kérelmet nyújtottunk be, melyből hat kérelem jóváhagyásra került. A hetedik és nyolcadik a záró kifizetési kérelem elszámolásához kapcsolódó technikai jellegű módosításokat tartalmazza, melyeket a Közreműködő Szervezet a záró kifizetési kérelemmel egyidejűleg bírál el.

Az 1. fordulóban megkötött egyes szerződéseket és azok 2012. 10. 31-ig megtörtént teljesítését az alábbiakban foglaljuk össze:

| Szerződés megnevezése | Szerződéskötés időpontja | Szerződő fél | Szerződés nettó összege (HUF) | Kifizetett nettó összeg (HUF) | Záró elszámolásban a KSZ által még fizetendő nettó összeg (HUF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Közbeszerzési tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 05. 15. | TriCSÓK Kft. (1067 Budapest, Teréz krt. 19 III. em. 37.) | 7.900.000 | 2.528.000 | 5.372.000 |
| 2. Műszaki szakértői tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 06. 30. | ALA és Társa Mérnöki Szolgáltató Bt. (2422 Mezőfalva, Zrínyi M u. 8.) | 1.880.000 (maradvány 120.000) | 1.680.250 | 199.750 |
| 3. Jogi tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 09. 30 | Popgyákunik és Bozzai Ügyvédi Iroda (9700 Szombathely, Kőszegi utca 19.) | 2.700.000 (maradvány 50.000) | 2.372.143 | 327.857 |
| 4. Könyvvizsgálat (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 09. 30. | Konzekvens Kft. (9700 Szombathely, Savaria tér 1/G.) | 2.300.000 (maradvány 120.000) | 2.020.715 | 279.285 |
| 5. PME tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 06. 30. | Borostyánkő Tanácsadó és Marketing Kft. (9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.-4.) | 6.000.000 | 5.362.500 | 637.500 |
| 6. PR tájékoztatási feladatok (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 06. 30. | Regionális Humán Innováció Képzési Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Horváth B. krt. 9.) | 6.400.000 (maradvány 45.000) | 5.720.000 | 680.000 |
| 7. Tervezői szerződés (Kbt. szerint) | 2011. 02. 15. | SOLVEX-MKM Konzorcium (SOLVEX Kft., 9700 Szombathely, Tolnai S.u.1. és MKM Consulting Zrt. 1115 Budapest, Bartók Béla u. 152/c) | 58.900.000 (maradvány 6.350.000) | 46.323.750 | 12.516.250 |
| Összesen: |  |  | 86.080.000 | 66.067.358 | 20.012.642 |

A támogatási szerződésben jóváhagyott nettó összköltségből a kötelezettségvállalással le nem kötött maradvány 6.685.000,-Ft, melyből a záró kifizetési kérelem benyújtását követően már nem igényelhető le költség.

- Közbeszerzési tanácsadás megbízási szerződés: Az 1. fordulós beszerzési eljárások és közbeszerzési eljárás lefolytatása, a 2. fordulós közbeszerzési eljárások ajánlatkérési dokumentáció tervezeteinek elkészítése a tervező által készített műszaki leírások alapján. A szerződésben két részszámla, valamint a végszámla önereje és áfája került kifizetésre.

- Műszaki szakértői tanácsadás megbízási szerződés: A tervezői szerződésben készített tervek, műszaki dokumentumok felülvizsgálata. A felmerült műszaki problémák esetében tanácsadás ellátása. A tervezői teljesítés igazolásokat megelőző felülvizsgálatok. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek. A szerződésben hét részszámla, valamint a végszámla önereje és áfája került kifizetésre.

- Jogi tanácsadás megbízási szerződés: Folyamatos jogszabály figyelés, a pályázathoz kapcsolódó szerződés módosítások és szerződések előkészítése és ellenjegyzése, a felmerülő jogi problémák esetén jogi tanácsadás ellátása. A földhasználati és ráépítési szerződések előkészítése, ellenjegyzése, földhivatali eljárások és a kapcsolódó hiánypótlások elvégzése. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek. A szerződésben hat részszámla, valamint a végszámla önereje és áfája került kifizetésre.

- Könyvvizsgálat megbízási szerződés: A kifizetési kérelmek felülvizsgálata, a pályázathoz kapcsolódó pénzügyi és számviteli nyilvántartások folyamatos ellenőrzése, a szerződések pénzügyi teljesülésének nyomonkövetése. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek. A szerződésben hat részszámla, valamint a végszámla önereje és áfája került kifizetésre.

- PME tanácsadás megbízási szerződés: A támogatási szerződés szerinti jelentések tervezetének elkészítése, a végleges jelentések benyújtása. A kifizetési kérelmek elkészítése, benyújtása. Az előzőekhez kapcsolódó hiánypótlások elvégzése. A további szerződések és a kifizetések nyomonkövetése. A teljesítések igazolását megelőző ellenőrzések és felülvizsgálatok elvégzése. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek. A szerződésben hét részszámla, valamint a végszámla önereje és áfája került kifizetésre. A szakértő a projekt zárásáig, előre láthatóan 2012. 12. 31-ig a szerződése szerint rendelkezésre áll.

- PR tájékoztatási feladatok megbízási szerződés: A honlapon a pályázathoz kapcsolódó információk folyamatos aktualizálása, a pályázatot bemutató szórólapok, plakátok készítése, lakossági fórumok szervezése és dokumentálása, sajtótájékoztatók szervezése és dokumentálása, a sajtó képviselői számára egy információs utazás szervezése és dokumentálása, a PR tevékenység tervezéséhez, előkészítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése, közvélemény kutatás elvégzése és kiértékelése. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek. A szerződésben hét részszámla, valamint a végszámla önereje és áfája került kifizetésre.

- Tervezői vállalkozási szerződés:

A tervező elkészítette a KSZ minőségbiztosítási észrevételei alapján módosított pályázatot és benyújtotta az útvonaltervben meghatározott 2012. 02. 08-i határidőre.

Minden helyszínre vonatkozóan elkészítette az engedélyes tervdokumentációkat és 2012. 02. 08-ig megkérte az érintett hatóságoktól a szükséges engedélyeket az alábbiak szerint:

Építési engedélyek:

Hulladékválogató csarnok és hulladékgyűjtő udvar létesítése Szombathelyen (019/7 hrsz.): Az EP-147-18/2012 számú építési engedély 2012. 06. 26-án kelt. Az engedély jogerős és végrehajtható.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Bükön (060/11 hrsz.): A 1028-16/2012/Ál számú építési engedély 2012. 09. 28-án kelt. Az engedély jogerős és végrehajtható.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Pankaszon (019/3 hrsz.): A 34-2-2012/Ép. számú építési engedély 2012. 09. 20-án kelt. Az engedély jogerős és végrehajtható.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Rábahídvégen (0141/20 hrsz.): A 822-21/2012 számú építési engedély 2012. 06. 21-én kelt. Az engedély jogerős és végrehajtható.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Körmenden (0397 hrsz.): A 1927-19/2012 számú építési engedély 2012. 06. 28-án kelt. Az engedély jogerős és végrehajtható.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Répcelakon (946/5 hrsz.): A 2183-21/2012 számú építési engedély 2012. 06. 21-én kelt. Az engedély jogerős és végrehajtható.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Szentgotthárdon (0284/32 hrsz.): –A EP-213-16/2012 számú építési engedély hosszasítása 2012. 09. 28-án kelt. Az engedély jogerős és végrehajtható.

Vízjogi engedély:

Szentgotthárdon (0284/32 hrsz.): A 2261-1/11/2012 számú vízjogi létesítési engedély 2012. 09. 28-án kelt.

Bük (060/31 hrsz): A 3596-4/2/2012 számú vízjogi létesítési engedély 2012. 09. 07-én kelt. Az engedély jogerős és végrehajtható.

Rábahídvég (0141/20 hrsz.): A 2972-2/4/2012 számú vízjogi létesítési engedély 2012. 09. 07-én kelt. Az engedély jogerős és végrehajtható.

Répcelak (946/5 hrsz.): A 10102-9/2012 számú vízjogi létesítési engedély 2012. 09. 21-én kelt.

Útépítési engedélyek:

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Szentgotthárdon (0284/32 hrsz.): az engedély jogerős és végrehajtható.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Bükön (060/11 hrsz.): az engedély jogerős és végrehajtható.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Rábahídvégen (0141/20 hrsz.): a hatóság jogerős határozata alapján nem szükséges az engedély.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Répcelakon (946/5 hrsz.): az engedély jogerős és végrehajtható.

Az engedélyek kiadása két helyszínen (Pankasz és Bük) a tervezésen kívül álló okok miatt hosszabb időt vett igénybe. Pankaszon a terület besorolása miatt előzetes vizsgálati dokumentációt kellett benyújtani az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőséghez és a környezetvédelmi hatóság engedélyét is meg kellett szerezni az építési engedélyt megelőzően. Bükön a hatóság hiánypótlási eljárás keretében szintén előírta a környezetvédelmi hatósági engedély megszerzését az építési engedélyt megelőzően.

Az engedélyezési eljárok során a szakhatósági hozzájárulásokban három helyszínen (Bükön, Rábahídvégen és Répcelakon) vízjogi létesítési engedély megszerzését is előírta a vízügyi hatóság.

A 2. fordulós közbeszerzési eljárásokhoz szükséges műszaki leírások tervezetét az engedélyek alapján módosítja a tervező.

Az 1. forduló zárásához még hátralévő feladtok:

- a tenderdokumentációk javítása és véglegesítése,

- a zárójelentés és a záró kifizetési kérelemhez érkező hiánypótlások teljesítése,

- felkészülés a záró ellenőrzésre.

- Beszámoló a „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” második fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázatról

Új Széchenyi Tervben a Zöldgazdaság-fejlesztési program keretében meghirdetett KEOP-7.1.1.1/09-11 pályázati felhívással és mellékleteivel összhangban 2012. 02. 08-án benyújtott pályázatot KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 számon 2012. 07. 18-án jóváhagyták. A támogatás értéke 1.576.300.588,-Ft, a támogatási arány 78,903303%, a szükséges önrész 421.461.899,- Ft. A projekt jóváhagyott nettó összköltsége 1.997.762.487,-Ft. A 13/2012. (I.12.) sz. TT határozatával a Társulási Tanács elfogadta, hogy a 2012., 2013. és 2014. évi költségvetési határozataiban a pályázat megvalósításához szükséges 421.461.908,-Ft önrészt a tagtelepülések fejlesztési hozzájárulásaiból a pályázat szerinti üzemezésben biztosítja. Ugyanezen határozatában az elszámolható beruházási összköltséget 1.997.762.487,-Ft-ban határozta meg. A jóváhagyott és a Társulási Tanács által elfogadott önrész 9,-Ft különbözete abból adódott, hogy a hiánypótlás során a támogatási arányt hat tized pontossággal kérték javítani.

A Támogatási szerződést több egyeztetést és hiánypótlást követően 2012. 10. 16-án a 41/2012 (IX.13.) sz. TT. határozatban kapott felhatalmazás alapján aláírtuk. A Támogatási szerződés aláírását megelőzően és a 2012. 09. 13-i TT ülést követően a Közreműködő Szervezet a jelen előterjesztéshez 1. sz. mellékletében kiemelten jelölt módosításokat végezte el a Támogatási szerződés szöveges részében. Mivel a második hiánypótlás határidejéig (2012. 09. 28) nem minden, a megvalósításhoz szükséges jogerős engedéllyel rendelkezett a Társulás a Közreműködő Szervezet kiegészítette a Támogatási szerződést a 10. sz. melléklet – Eltérések listájával.

A vállalások teljesítése érdekében megkezdtük az előkészítő munkákat az alábbiak szerint:

A 42/2012. (IX.13.) sz. TT határozatnak megfelelően a szombathelyi 060/11 hrsz-ú ingatlanra tervezett létesítményeinek ivóvíz és csatorna csatlakozásainak kialakítása érdekében az FMZ Savaria Kft-t tájékoztattuk a döntésről és kértük a közműsziget kialakításához szükséges dokumentumok előkészítését.

A közbeszerzési tanácsadói feladatokat ellátó TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. és Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda a kivitelezéshez szükséges engedélyek hatóságok általi kiadását, azaz 2012. 10. 01-et követően tudta az érdemi munkát megkezdeni. Elkészült és a Közreműködő Szervezetnek előzetes egyeztetésre továbbítottuk az általános menedzsment, a mérnök felügyelet és tájékoztatás/nyilvánosság közbeszerzési eljárások dokumentációit. Mivel ezen eljárások becsült értékei nem érik el a 25 millió Ft-ot, a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján a pályázatban jóváhagyott közbeszerzési terv értelmében hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le a Társulás.

Az engedélyek kézhezvételét követően a tervező megkezdte a tendertervek és kiviteli tervek felülvizsgálatát és a szakhatósági előírásoknak megfelelő módosítását. Az építési közbeszerzési eljárás dokumentációjának véglegesítése és a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet szerinti jóváhagyása csak minden jogerő megléte esetén történhet meg. Az eszközbeszerzések határideje szorosan összefügg az építések megavalósulásának határidejével, ezért az eszközbeszerzések közbeszerzési dokumentációinak véglegesítésére és a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet szerinti jóváhagyására csak az építésekre vonatkozó dokumentáció véglegesítését követően kerülhet sor.

A Közreműködő Szervezettel történt szóbeli egyezetés alapján benyújtottuk az EU Önerő Alapra vonatkozó igényünket a pályázat teljes önrészére vonatkozóan. Tekintettel arra, hogy az elszámolásokra csak 2012. 11. 30-at követően kerülhet sor, a benyújtott igény mindössze a megvalósítás időszakában előkészítésre kerülő önerő igény felmérésére szolgál. A tényleges támogatásra vonatkozó pályázatot a későbbi kormányrendelet szabályai szerint szükséges benyújtani, amennyiben feltételeinek a Társulás meg fog felelni.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatról, valamint a 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázatról szóló beszámolót megtárgyalni, a Támogatási szerződésben a Közreműködő Szervezet által elvégezett módosításokat tudomásul venni szíveskedjenek.

Szombathely, 2012. november 12.

Mellékletek:

- sz. melléklet: KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 Támogatási szerződés végleges szövege

Tisztelettel:

Marton Zsolt

Társulási Tanács Elnöke

Határozati javaslat:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatról szóló tájékoztatást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő:	2012. 11. 15.

Felelős:	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

a végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető

Határozati javaslat:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatról szóló tájékoztatást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő:	2012. 11. 15.

Felelős:	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

a végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető

Határozati javaslat:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét a 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázat Támogatási szerződésnek végleges szövegezésében a Közreműködő Szervezet módosításait tudomásul veszi.

Határidő:	2012. 11. 15.

Felelős:	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

a végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető