ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2012. november 15-i ülésére

Tájékoztatás a határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Tanács működése során a folyamatos határidőhöz kötött, valamint a TT 2012. 09. 13-i ülésén hozott határozatai az alábbiakban részletezettek szerint kerültek végrehajtásra.

| Határozat száma, neve | Felelős | Közreműködik | Határidő | Végrehajtás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43/2012(IX.13.) 2012. évi közbeszerzési terv és beszerzési terv 1. számú módosítása | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | Vízi Kármen PIU vezető, közbeszerzési tanácsadó | elfogadás: 2012.09.13 végrehajtás: folyamatos | A TT 2012. 09. 13-i ülésén elfogadta a közbeszerzési és beszerzési terv módosítását. A honlapon a közzététele megtörtént. Az eljárások előkészítése megkezdődött. A szolgáltatások dokumentációinak tervezete egyeztetésre megküldésre került a Közreműködő Szervezetnek. |
| 42/2012(IX.13.) felhatalmazás KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázat kapcsán az FMZ Savaria Kft-vel történő tárgyalásokról | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | Vízi Kármen PIU vezető | 2012.09.13 | Az FMZ Savaria Kft. ajánlatát elfogadó válaszlevelünket megküldtük. |
| 41/2012(IX.13.) felhatalmazás KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázat Támogatási Szerződésének aláírásáról | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | Vízi Kármen PIU vezető | 2012.09.13 | A támogatási szerződést a felhatalmazás alapján aláírtuk. |
| 40/2012(IX.13.) beszámoló KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázatról | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | Vízi Kármen PIU vezető | 2012.09.13 | A TT 2012. 09. 13-i ülésén elfogadta a beszámolót. |
| 39/2012(IX.13.) tájékoztatás KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 pályázatról | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | Vízi Kármen PIU vezető | 2012.09.13 | A TT 2012. 09. 13-i ülésén elfogadta a beszámolót. |
| 38/2012(IX.13.) PIU 2012. I. féléves munkatervének teljesülése | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | Vízi Kármen PIU vezető | 2012.09.13 | A TT 2012. 09. 13-i ülésén elfogadta a munkaterv teljesülését. |
| 37/2012(IX.13.) TT 2012. I. féléves munkatervének teljesülése | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | Vízi Kármen PIU vezető | 2012.09.13 | A TT 2012. 09. 13-i ülésén elfogadta a munkaterv teljesülését. |
| 36/2012(IX.13.) 2012. I. féléves szakmai beszámoló | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | Vízi Kármen PIU vezető | 1./2012.09.132./2012.09.30. | A TT 2012. 09. 13-i ülésén elfogadta a beszámolót, melyet megküldtünk a tagtelepüléseknek elfogadásra. |
| 35/2012(IX.13.) 2012. költségvetés I. számú módosítása | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | Dr. Hosszuné Szántó Anita PIU szervezet pénzügyi szakértője PIU szervezet | folyamatos | A TT 2012. 09. 13-i ülésén elfogadta a költségvetés módosítását. |
| 34/2012(IX.13.) 2012. I. féléves beszámoló | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | Dr. Hosszuné Szántó Anita PIU szervezet pénzügyi szakértője PIU szervezet | 2012.09.13 | A TT 2012. 09. 13-i ülésén elfogadta a beszámolót. |
| 33/2012(IX.13.) beszámoló előző TT ülés óta elvégzett munkáról | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | Vízi Kármen PIU vezető | 2012.09.13 | A TT 2012. 09. 13-i ülésén elfogadta a beszámolót. |
| 32/2012(IX.13.) Határozat Vas Megyei Hulladékgazdáslkodási Klaszterhez való csatlakozásról | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | Labritz Béla TT tag Vízi Kármen PIU vezető | 2012.09.13 | A döntésről tájékoztattuk a Vas megyei aljegyzőt. A Hulladékgazdálkodási Klaszter a Társulás nélkül megalakult. |
| 31/2012(IX.13.) beszámoló határozatok végrehajtásáról | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | Vízi Kármen PIU vezető | 2012.09.13 | A TT 2012. 09. 13-i ülésén elfogadta a beszámolót. |
| 30/2012.(VII.05.) 2012. évi fizetési hátralékok rendezése | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | Vízi Kármen PIU vezető dr. Hosszú Károly PIU szervezet jogi szakértő | 2012.07.05 | A TT 2012. 07. 05-i ülésén elfogadta a hátralékos települések kétszeri felszólítását és ezt követően a nem rendezett hátralékok gesztor önkormányzatnak végrehajtásra történő átadását. Az érintett településeket egy alkalommal felszólítottuk. |
| 23/2012. (III.26.) közbeszerzési szabályzat elfogadása | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | Vízi Kármen PIU vezető, Közbeszerzési tanácsadóként TriCsók Zrt. | folyamatos | A TT 2012. 03. 26-i ülésén elfogadta a szabályzatot. A közbeszerzési eljárások előkészítése annak megfelelően történik. |
| 9/2012. (I.12.) PIU 2012. évi munkaterve | Marton Zsolt TT Elnök | Vízi Kármen PIU vezető | folyamatos | A PIU tevékenységét a munkatervnek megfelelően végzi. |
| 7/2012. (I.12.) TT 2012. évi munkaterve | Marton Zsolt TT Elnök | Vízi Kármen PIU vezető | folyamatos | A TT tevékenységét a munkatervnek megfelelően végzi. |
| 5/2012. (I.12.) 2012. évi költségvetés | Marton Zsolt TT Elnök | Dr. Hosszuné Szántó Anita PIU szervezet pénzügyi szakértője | folyamatos | A Társulás gazdálkodása a költségvetés és módosításának megfelelően történik. |
| 4/2012. (I.12.) középtávú tervezés | Marton Zsolt TT Elnök | Dr. Hosszuné Szántó Anita PIU szervezet pénzügyi szakértője | folyamatos | A Társulás gazdálkodása során a középtávú tervben foglaltak szerint jár el. |
| 36/2011. (XI. 15.) a Társulás 2012. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása | Marton Zsolt TT Elnök | Dr. Hosszuné Szántó Anita PIU szervezet pénzügyi szakértője belső ellenőr, könyvvizsgáló | folyamatos | A belső ellenőrzési tervet a TT elfogadta. A 2012. évre a Társulás megbízási szerződés keretében valósítja meg a belső ellenőrzést. |
| 40/2010. (XI.10.) SZMJV és a Társulás közötti munkamegosztási megállapodás | Marton Zsolt TT Elnök | Dr. Hosszuné Szántó Anita PIU szervezet pénzügyi szakértője, Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, mint a gesztor Önkormányzat hivatala | folyamatos | A munkamegosztás a megállapodásnak megfelelően történik. |
| 36/2010. (XI.10.) TT SZMSZ módosítás | Marton Zsolt Elnök | Dr. Hosszú Károly PIU szervezet jogi szakértője, PIU szervezet | folyamatos | A TT működése a módosított SZMSZ szerint történik. |
| 35/2010. (XI.10.) Társulási Megállapodás módosítás | Marton Zsolt Elnök | Dr. Hosszú Károly PIU szervezet jogi szakértője, PIU szervezet MÁK | folyamatos | A működés a módosított Társulási megállapodásnak megfelelő. |

Tekintettel a fentiekre, kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a tájékoztatásban foglaltakat megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2012. november 12.

Marton Zsolt

Társulási Tanács Elnök

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót – az előterjesztésben foglaltak alapján – elfogadja és tudomásul veszi.

Határidő:	2012. 11. 15.

Felelős:	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke

a végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető