ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2013. szeptember 18-i ülésére

Tájékoztató a 2013. április 15.-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2013. április 15-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról:

- A 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatokhoz kapcsolódó feladatok:

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázathoz kapcsolódóan a mérnöki, a projektmenedzseri és a tájékoztatási feladatokat ellátó Vállalkozók kiválasztására (mivel ezen eljárások becsült értékei nem érik el a 25 millió Ft-ot) a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján a pályázatban jóváhagyott közbeszerzési terv értelmében hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytatott le a Társulás. A Társulási Tanács Közbeszerzési Bizottsága által jóváhagyott gazdasági szereplők részére az ajánlattételi felhívásokat 2013. március 12-én postázta ki a Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda.  A beérkezett ajánlatok értékelése után a tárgyalásokat 2013. április 16-án folytattuk le mindhárom eljárás tekintetében, majd ezt követően a Társulási Tanács Közbeszerzési Bizottsága a 2013.április 18-án megtartott 
ülésén – a közbeszerzési tanácsadói feladatokat ellátó TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. és Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda  által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen tett javaslat alapján - a következő döntéseket hozta:

- a FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátására a Főber-Mérnöki Zrt.–Westber Mérnöki Iroda Kft közös ajánlattevőket javasolta nyertes ajánlattevőnek, 23.800.000,- Ft-os nettó ajánlati árral,

- a Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátására a Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Iroda Kft. ajánlattevőt javasolta nyertes ajánlattevőnek, 23.232.000,- Ft-os nettó ajánlati árral,

- az Általános projektmenedzsment feladatok ellátására a Forrás Unió Kft ajánlattevőt javasolta nyertes ajánlattevőnek, 19.500.000,- Ft-os nettó ajánlati árral.

Mindezeknek megfelelően a Társulás a fentebb említett vállalkozókkal a szerződéseket 2013. április 29-én megkötötte.

A Forrás Unió Kft-vel először 2013. május 2-án került sor a projektben meghatározott projektmenedzseri feladatok megbeszélésére.

A projektindító megbeszélést 2013. május 16-án tartottuk a Társulással szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók részvételével. A projekt előrehaladása érdekében – az aktuális feladatok jellegének, sürgősségének függvényében - további kooperációs megbeszéléseket tartottunk 2013. május 21-én, 2013. június 6-án, 2013. június 13-án, 2013. július 4-én, 2013. július 30-án és 2013. augusztus 29-én.

A Közreműködő Szervezet által kért jelentések, nyilatkozatok a meghatározott határidőre történő elküldését ellenőriztük és figyelemmel kísértük..

A Forrás Unió Kft, Young & Partners Kft és a Főber Zrt- Westver Kft Konzorcium által benyújtott Munkakezdő jelentések és Negyedéves jelentések észrevételezése, a hibák javítására felszólítás, majd elfogadása megtörtént. A Young & Partners Kft által készített Kommunikációs és Cselekvési terv  többszöri módosítás és javítás után elfogadásra került.

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú pályázatoz kapcsolódóan az elfogadott Kommunikációs és cselekvési terv szerinti tájékoztatást segítő dokumentumok készítése, ellenőrzése, javítása, véleményezése és  egyeztetése folyamatos. A 1. sz. Sajtóközlemény szövege, továbbá a Komposztáló ládák igénylését, regisztrálását segítő szórólap és internetes felületkialakítás elfogadásra került.

A  KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú pályázatoz kapcsolódó - kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési dokumentáció anyagát a Főber-Mérnöki Zrt.–Westber Mérnöki Iroda Kft is véleményezte a szerződés létrejöttét követően. A közbeszerzési dokumentáció 2013. május 15-én a Közreműködő Szervezet felé minőségbiztosításra megküldésre került. A KFF részére 2013 június 3-án tudtuk elküldeni az Ajánlati felhívás és az Ajánlati Dokumentáció köteteit minőségbiztosításra. A 2013. június 28-án kiállított Közbeszerzési minőségellenőrzési tanúsítvány birtokában a Társulási Tanács Közbeszerzési Bizottsága a 2013. július 11-én megtartott ülésén az előkészített dokumentumokat elfogadásra javasolta. 2013. július 26-án jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) az  „Egyösszegű átalánydíjas építési szerződés a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megrendelő Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program (pályázati azonosító száma: KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-001) tárgyú projektjének megvalósítására a FIDIC Piros  Könyv szerződéses feltételei szerint.” tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlati felhívása. A 2013. szeptember 2-i ajánlatadási határidőt a közbeszerzési tanácsadó TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. és Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda  kérvényében 2013. szeptember 17-re kérte módosítani, tekintettel a Kiegészítő tájékoztatás keretében érkezett ajánlattevői kérdések nagy számára. Jelenleg a beérkezett ajánlatok értékelése van folyamatban.

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú pályázatoz kapcsolódó, eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési dokumentáció egyeztetése a Solvex Kft, a Tricsók Kft , a Forrás Unió Kft, a Young & Partners Kft és a Főber Zrt- Westver Kft Konzorcium bevonásával történt, többszöri megbeszélés után került véglegesítésre. Az Ajánlati dokumentáció és Ajánlati felhívás 2013. június 28-án a Közreműködő Szervezet felé minőségbiztosításra megküldésre került. A KFF részére 2013 július 22-én tudtuk elküldeni az Ajánlati felhívást és az Ajánlati Dokumentáció köteteit minőségbiztosításra. A 2013. augusztus 9-én kiállított Közbeszerzési minőségellenőrzési tanúsítvány birtokában a Társulási Tanács Közbeszerzési Bizottsága a 2013. augusztus 16-án megtartott ülésén az előkészített dokumentumokat elfogadásra javasolta.  2013. augusztus 28-án megjelent az Európai  Unió   hivatalos lapjában (TED) a „Szállítási szerződés keretén belül hulladékgyűjtő járművek, edények, konténerek és munkagépek beszerzés a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-001 azonosító számú, Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Program megnevezésű projekt megvalósításához” tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlati felhívása. Az ajánlatok beérkezésének határideje 2013. október 11. lesz.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Elnöki Kabinetje és a Projektfelügyeleti Osztály 2013. április 17-én megbeszélést kezdeményezett a projekt előrehaladásával kapcsolatosan. Tájékoztatásuk szerint a jövőben hozzávetőlegesen havi rendszerességgel kérnek tájékoztatást a projekt megvalósítás folyamatáról. További megbeszéléseket folytattunk ennek megfelelően 2013.június 5-én és 2013. július 18-án.

A KSZ részéről a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ (NKEK) 2013. augusztus 14-én helyszíni ellenőrzést tartott a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan. Az ellenőrzésen a kiállított jegyzőkönyv értelmében kifogást egyik ellenőrzendő dokumentum esetén sem emeltek, az ellenőrzendő dokumentumokat megtekintésre biztosítottuk.

A törvényi szabályozás adta lehetőségeket kihasználva a Társulás a projekt megvalósításához 48 198 628,- Ft-nyi önerőre igényelt EU Önerő Alap támogatást 2013.június 14-én.

A Mötv. törvényi változásai miatt szükségessé vált a Társulási Megállapodás módosítása, mely 2013. június 30-i dátummal megtörtént, a Törzskönyvi nyilvántartásba való átvezetése 2013. augusztus 16-án került bejegyzésre a Magyar Államkincstár által. A módosított Társulási Megállapodásnak megfelelően a Társulás székhelye . Szombathely, Kossuth u. 1-3. sz, levelezési címe: szombathely Pf.: 326.  A módosított Társulási Megállapodás teljes szövege a Társulás honlapján olvasható!

A projekt 060/11 hrsz-ú szombathelyi helyszínének teljeskörű közművesítettségéhez az előzetes tárgyalásoknak megfelelően vállalkozói szerződés megkötésére van szükség a ZÁÉV Zrt-vel az ivóvíz és szennyvízcsatorna közüzemi szolgáltatást biztosító közműsziget kiépítésére, bruttó 3.070.371,-Ft Ft vállalkozási összegben. A szolgáltatásra és a kivitelezésre vonatkozó szerződések szövegezésének egyeztetése a Szombathelyi Országos BV Intézet képviselőivel folyamatos.

A szerződéseinknek megfelelően az aktuális kifizetéseinket teljesítettük, a számlák szükséges önerő és áfa része átutalásra került. A KSZ felé az 1. kifizetési kérelem benyújtásáról a Forrás Unió Kft gondoskodik.

2. A 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú Támogatási Szerződés módosításai:

A Támogatási Szerződés 2013. április 15-én kelt 1. sz. módosítása értelmében a projekt támogatás mértéke a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének 86,067228%-a, de legfeljebb 1 719 418 795,- Ft, azaz egymilliárd-hétszáztizenkilencmillió-négyszáztizennyolcezer-hétszázkilencvenöt forint. (A 2012. október 26-án megkötött szerződésünk jelenleg módosított 4.3. pontja eredetileg: A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 78,903303 %-a, de legfeljebb 1 576 300 588,- Ft, azaz egymilliárd-ötszázhetvenhatmillió-háromszázezer-ötszáznyolcvannyolc forint. )

A Támogatási Szerződés folyamatban levő 2. sz. módosítása :

A KSZ 2013. augusztus 6-án értesített arról, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú pályázatához kapcsolódó támogatási szerződés módosításával (CBA átszámítást követően a támogatási arány módosítása) kapcsolatos döntést az Irányító Hatóságtól 2013. július 30-án megérkezett. A módosítás értelmében a támogatás összege 1 861 790 537 Ft, a támogatási intenzitása 93,193788%. Az erre vonatkozó módosított Támogatói szerződés aláírása még nem történt meg.

A Támogatási Szerződés 2. sz. módosítására irányuló kérelmünkben az alábbi változtatásokat kértük:  ( Először Változtatási jelentésként kerültek benyújtásra a KSZ felé, majd a KSZ véleményezése után Támogatási szerződés módosításaként. )

- 1. A projekt megvalósításának befejezése a Támogatási szerződés 3.3.1. pontjában meghatározott időponthoz képest késik. A projekt megvalósításának tervezett napja a Szerződés 3.3.1 pontja alapján: 2014 év 12 hó 31 nap. A projekt megvalósításának tervezett napja jelen módosítási kérelem alapján: 2015 év 06 hó 23 nap. A Támogatási szerződés mellékletében rögzített Közbeszerzési (6. sz. melléklet), Pénzügyi (4. sz. melléklet), és Cselekvési tervet módosítani (aktualizálni) szükséges a projektben meghatározott egyes határidők változása miatt.

A módosításra az alábbi indoklás szolgált: A közbeszerzési eljárások megindítása esetében határidő csúszások, tolódások léptek fel, ezért szükségessé vált a Támogatási szerződés módosítása, amely hatással van a teljesítésekre, valamint a kifizetésekre is.

- 2. A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve változik a szerződés 4. sz. pénzügyi mellékletében rögzített bontáshoz képest. A projekt projekt kommunikációs vállalásai esetén a Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság (TE), valamint a Szemléletformálás, ismeretterjesztés (AJ) feladatokra meghatározott becsült értékek arányainak tekintetében.

A módosítás eredményekét a  Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság (TE) becsült összege a 13.500,- eFt nettó helyett 11.000,- eFt nettó érték lesz, valamint a Szemléletformálás, ismeretterjesztés (AJ) becsült összege a 10.000,- eFt nettó helyett 12.5000,- eFt nettó érték lesz.  Több projektelem költsége a 2013. évről átcsoportosításra került a 2014. és 2015. évre. A módosításra az alábbi indoklás szolgált: A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program – RMT 58. sz. táblázatában rögzítették a kommunikációs vállalások egyes elemeinek becsült értékét. Ennek megfelelően a feladatok jellegére és elszámolhatóságára tekintettel a Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság (TE) becsült összege a 13.500,- eFt nettó, valamint a Szemléletformálás, ismeretterjesztés (AJ) becsült összege a 10.000,- eFt nettó értékben került meghatározásra. Tekintettel a piaci viszonyok változásaira az összességében 23.500,- eFt nettó értékű kommunikációs feladatok elemeinek becsült összegét – ezen kereten belül – módosítani kívánjuk a fentebb meghatározott értékekre.

A fenti módosítások a projekt Támogatási szerződésben rögzített, határidőben történő megvalósítását nem befolyásolják.

- A KSZ részére 2013. szeptember 9. keltezésű levelünkben tájékoztatásunkat adtuk, hogy a projektben szakmai teljesítés igazolóként jár el Lakézi Gábor PIU vezető, a gyors és zökkenőmentes ügymenet biztosítása érdekében.

3. Rekultivációs pályázat előkészítéséhez kapcsolódó feladatok:

Folyamatosan figyeljük a rekultivációs feladatok ellátását segítő egyéb pályázati lehetőségeket. Továbbra sincs benyújtható pályázat.

Szombathely, 2013. szeptember 13.

Tisztelettel

Marton Zsolt

Társulási Tanács Elnöke

Határozati javaslat:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a 2013. április 15-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról készült előterjesztés szerinti tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2013. szeptember 18.

Felelős:	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

Végrehajtásáért:	Lakézi Gábor, PIU vezető