ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2013. szeptember 18-i ülésére a Társulás 2013. I. félévi működéséről

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 2009. június 29. napján került törzskönyvi nyilvántartásba vételre. 2013. I. félévben is 127 Vas megyei település tagja a Társulásnak. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási megállapodás VII/1. pontja szerint a 9 tagú Társulási Tanács. A törvényi szabályozásnak megfelelően a helyi önkormányzatok társulásai 2010. január 1-jétől nem költségvetési szervek, viszont továbbra is a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazniuk. A Társulás ezen jogszabályi rendelkezésére tekintettel működik.

A Társulási Tanács tevékenységét a 2013. I. félévben a 14/2013. (IV.15.) TT számú határozatával elfogadott munkatervének megfelelően végezte. A Társulás a féléves munkatervét, költségvetését, szakmai és pénzügyi beszámolóit, a féléves mérlegét a tervezettnek megfelelően teljesítette. (A TT 2013. I. félévi munkatervének teljesüléséről külön előterjesztés készült.)

A Társulás honlapja (www.westhull.hu) folyamatosan aktualizálva tartalmazza az egységes szerkezetbe foglalt módosított Társulási Megállapodást, a Társulás működésével összefüggő, a nyertes pályázathoz kapcsolódó és a megkötött szerződéses dokumentumokat, a KEOP pályázat végrehajtásával kapcsolatos információkat. A társulás működésére, gazdálkodására vonatkozó minden egyéb dokumentum megtalálható a Társulás honlapján.

A Társulás munkaszervezetének feladatait a Társulás Elnökének irányításával elvégző munkaszervezet, a Projekt Irányító Szervezete (PIU) látja el. A PIU Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, aktualizálása a 3/2013. (III.07.) számú TT határozattal megtörtént. Az Operatív Jogkörök gyakorlásáról szóló szabályzat 5/2013.(III.07.) számú TT határozattal meghozott módosítása értelmében a szakmai teljesítési igazolásokat a Társulás Elnöke által írásban megbízott személy – Lakézi Gábor (PIU vezető) – végzi el. A PIU tevékenységét a 2013. I. félévben a 12/2013. (IV.15.) TT számú határozatával elfogadott munkatervének megfelelően végezte.

A Társulás és a Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által 2010. november 11-én kötött munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás rögzíti azon feladatokat, melyek megalapozzák a társulás székhelye szerinti önkormányzat jegyzőjének (melyet leadott jogkör gyakorlójaként Stéger Gábor a közgazdasági és adóosztály vezetője lát el) a társulás elnöke által vállalt kötelezettségek ellenjegyzését. A 2013. I. félévi működés ezen megállapodás szerint történt.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló (a továbbiakban: Mötv.) 2011. évi CLXXXIX. törvény miatt szükségessé vált a Társulási Megállapodás módosítása 2013. június hó 30. napjáig, melyről a Társulási Tanács 16/2013. (IV.15.) számú TT határozatával döntött.

A Magyar Államkincstárnál a fenti módosítás miatt a Társulás Törzskönyvi nyilvántartásban való átvezetése 2013. augusztus hó 16. napjával megtörtént.

Az alábbiakban a pályázatokra lebontva a 2013. I. félévben elvégzett munka részletes bemutatása:

- A 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatokhoz kapcsolódó feladatok:

A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Irányító Szervezetében (PIU) szinte valamennyi feladat ellátás tekintetében személyi változások  következtek be 2013. január 1-től illetve 2013. március 1-től kezdődően.

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázattal kapcsolatos feladatok átvételét követően felülvizsgáltuk a közbeszerzési tanácsadói feladatokat ellátó TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. és Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda és a Közreműködő Szervezet által már előzetesen jóváhagyott általános menedzsment, a mérnök felügyelet és tájékoztatás/nyilvánosság közbeszerzési eljárások dokumentációit. Miután a tervezett megvalósítás ütemezésében a Támogatási szerződés aláírása óta jelentős időbeli csúszást tapasztaltunk, ezért a határidő eltolódásokat a közbeszerzési dokumentációkba be kellett építeni és a ténylegesen várható teljesítési határidőkhöz kellett igazodni. A közbeszerzési anyagokat módosítottuk, azokat ismételten egyeztettük a Közreműködő Szervezettel, a Biczi és Tuzson Ügyvédi Irodával.

A Közbeszerzési Bizottság jóváhagyása után  (2013. március 11.) az általános menedzsment, a mérnök felügyelet és tájékoztatás/nyilvánosság Ajánlati dokumentációinak feladása megtörténhetett. (Mivel ezen eljárások becsült értékei nem érik el a 25 millió Ft-ot, a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján a pályázatban jóváhagyott közbeszerzési terv értelmében hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le a Társulás.) A megadott határidőre az ajánlatok beérkeztek, valamennyi felkért ajánlattevő nyújtott be ajánlatot.  A tárgyalásokat 2013. április 16-án folytatjuk le, mindhárom eljárás tekintetében, majd ezt követően a jogszabályok előírásait figyelembe véve a szerződések megkötésére 2013. április 29-én sor kerülhetett. A következő szerződések megkötésére került sor:

- a FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátására a Főber-Mérnöki Zrt.–Westber Mérnöki Iroda Kft-vel 23.800.000,- Ft-os nettó ajánlati árral,

- a Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátására a Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Iroda Kft-vel 23.232.000,- Ft-os nettó ajánlati árral,

- az Általános projektmenedzsment feladatok ellátására a Forrás Unió Kft-vel 19.500.000,- Ft-os nettó ajánlati árral.

A Forrás Unió Kft és az érintett vállalkozó szervezet részvételével először 2013. május 2-án került sor a projektben meghatározott projektmenedzseri feladatok megbeszélésére, majd a projektindító megbeszélést 2013. május 16-án tartottuk.  A projekt előrehaladása érdekében, az aktuális feladatok fellegének, sürgősségének függvényében - további kooperációs megbeszéléseket tartottunk 2013. május 21-én, 2013. június 6-án, 2013. június 13-án.

A projektmenedzsment szervezet által a Közreműködő Szervezet felé benyújtandó jelentések, nyilatkozatok a meghatározott határidőre történő elküldését ellenőriztük és figyelemmel kísértük..

A Forrás Unió Kft, Young & Partners Kft és a Főber Zrt- Westver Kft Konzorcium által benyújtott Munkakezdő jelentések és Negyedéves jelentések észrevételezése, a hibák javítására felszólítás, majd elfogadása megtörtént. A Young & Partners Kft által készített Kommunikációs és Cselekvési terv többszöri módosítás és javítás után elfogadásra került.

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú pályázatoz kapcsolódóan az elfogadott Kommunikációs és cselekvési terv szerinti tájékoztatást segítő dokumentumok készítése, ellenőrzése, javítása, véleményezése és egyeztetése folyamatos.

A kiviteli tender tervdokumentáció felülvizsgálatát követően a tartalmi részében hiányosságokat tapasztaltunk, ezt több alkalommal jeleztük a tervezők felé. A kivitelezési közbeszerzési dokumentáció összeállítása során a Mérnöki feladatokat ellátó Főber-Mérnöki Zrt.–Westber Mérnöki Iroda Kft javaslatait figyelembe véve, a közbeszerzési szakértő szervezetet, és a tervezők bevonásával történt meg a közbeszerzési anyag véglegesítése.

A  KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú pályázatoz kapcsolódó - kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési dokumentáció anyaga 2013. május 15-én a Közreműködő Szervezet felé minőségbiztosításra megküldésre került. A KFF részére 2013. június 3-án tudtuk elküldeni az Ajánlati felhívás és az Ajánlati Dokumentáció köteteit minőségbiztosításra. A 2013. június 28-án kiállított Közbeszerzési minőségellenőrzési tanúsítvány birtokában a Társulási Tanács Közbeszerzési Bizottsága a 2013. július 11-én megtartott ülésén az előkészített dokumentumokat elfogadásra javasolta. 2013. június 26-án jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) az „Egyösszegű átalánydíjas építési szerződés a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megrendelő Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program (pályázati azonosító száma: KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-001) tárgyú projektjének megvalósítására a FIDIC Piros Könyv szerződéses feltételei szerint.” tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlati felhívása. A közbeszerzési eljárás azóta folyamatban van.

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú pályázatoz kapcsolódó, eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési anyag egyeztetése a Solvex Kft, a Tricsók Kft , a Forrás Unió Kft, a Young & Partners Kft és a Főber Zrt- Westver Kft Konzorcium bevonásával történt, többszöri megbeszélés után került véglegesítésre. Az Ajánlati dokumentáció és Ajánlati felhívás 2013. június 28-án a Közreműködő Szervezet felé minőségbiztosításra megküldésre került, ezzel a közbeszerzési eljárás folyamata elindult.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Elnöki Kabinetje és a Projektfelügyeleti Osztály 2013. április 17-én megbeszélést kezdeményezett a projekt előrehaladásával kapcsolatosan. Tájékoztatásuk szerint a jövőben hozzávetőlegesen havi rendszerességgel kérnek tájékoztatást a projekt megvalósítás folyamatáról. További megbeszéléseket folytattunk ennek megfelelően 2013.június 5-én és 2013. július 18-án.

A törvényi szabályozás adta lehetőségeket kihasználva a Társulás a projekt megvalósításához 48 198 628,- Ft-nyi önerőre igényelt EU Önerő Alap támogatást 2013. június 14-én.

A 060/11 hrsz-ú szombathelyi helyszín a Szombathelyi Országos BV Intézettel szemben lévő ingatlanon helyezkedik el. Az ingatlan ivóvíz és szennyvíz csatlakozása gazdaságosan az Intézet által már korábban kiépített rendszeren keresztül lehetséges. Az Intézet üzemeltetését PPP szerződés keretében ellátó projekttársaság, az FMZ Savaria Kft. végzi. A közműellátáshoz egy közműátadó hely kiépítése szükséges, melynek kivitelezését csak az Intézetet építő ZÁÉV Zrt. végezheti el. A 2012. 06. 29-i árajánlatuk alapján a közműsziget kiépítésének várható bruttó költsége 3.070.371,-Ft (2.417.675,-Ft+652.756,-Ft áfa). A felmerülő költségeket a felhalmozási tartalékokból biztosíthatja a Társulás. A Társulás által felhasznált közmű elszámolás a Future FM ZRt-n keresztül történne - a felszerelt mérőóra adatai alapján - a VASIVÍZ ZRt. által meghatározott mindenkori szolgáltatási díjon. Ezen kívül havi 5.000,-Ft +áfa összegű átalánydíj kerül felszámolásra, amely tartalmazza a VASIVÍZ ZRt. által felszámított alapdíj arányos részét, a szennyvízátemelő szivattyúk elektromos fogyasztásának arányos részét és a rendszeres karbantartás arányos részét. A szerződések aláírása folyamatban van, a szövegezésben az egyeztetések folynak.

2. A 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú Támogatási Szerződés módosításai:

A Támogatási Szerződés 2013. április 15-én kelt 1. sz. módosítása értelmében a projekt támogatás mértéke a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének 86,067228%-a, de legfeljebb 1 719 418 795,- Ft, azaz egymilliárd-hétszáztizenkilencmillió-négyszáztizennyolcezer-hétszázkilencvenöt forint. (A 2012. október 26-án megkötött szerződésünk jelenleg módosított 4.3. pontja eredetileg: A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 78,903303 %-a, de legfeljebb 1 576 300 588,- Ft, azaz egymilliárd-ötszázhetvenhatmillió-háromszázezer-ötszáznyolcvannyolc forint. )

A Támogatási Szerződés folyamatban levő 2. sz. módosítása:

A KSZ 2013. augusztus 6-án értesített arról, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú pályázatához kapcsolódó támogatási szerződés módosításával (CBA átszámítást követően a támogatási arány módosítása) kapcsolatos döntést az Irányító Hatóságtól 2013. július 30-án megérkezett. A módosítás értelmében a támogatás összege 1 861 790 537 Ft, a támogatási intenzitása 93,193788%. Az erre vonatkozó módosított Támogatói szerződés aláírása még nem történt meg.

A Támogatási Szerződés 2. sz. folyamatban levő módosítására vonatkozó kérelmünkben a következő változtatásokat kértük:

Az alábbiakat először Változtatási jelentés formájában nyújtottuk be a KSZ felé, azonban tájékoztatásuk szerint a Változtatási jelentésben meghatározottak kizárólag Támogatási Szerződés módosításával kezelhetők.

- 1. A projekt megvalósításának befejezése a Támogatási szerződés 3.3.1. pontjában meghatározott időponthoz képest késik. A projekt megvalósításának tervezett napja a Szerződés 3.3.1 pontja alapján: 2014 év 12 hó 31 nap. A projekt megvalósításának tervezett napja jelen módosítási kérelem alapján: 2015 év 06 hó 23 nap. A Támogatási szerződés mellékletében rögzített Közbeszerzési (6. sz. melléklet), Pénzügyi (4. sz. melléklet), és Cselekvési tervet módosítani (aktualizálni) szükséges a projektben meghatározott egyes határidők változása miatt.

A módosításra az alábbi indoklás szolgált: A közbeszerzési eljárások megindítása esetében határidő csúszások, tolódások léptek fel, ezért szükségessé vált a Támogatási szerződés módosítása, amely hatással van a teljesítésekre, valamint a kifizetésekre is.

A közbeszerzési eljárások megindítása esetében az alábbi okokból kifolyólag határidő csúszások léptek fel:

- 2012. november 26-án az Országgyűlés elfogadta a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt, amelyhez kapcsolódóan számos végrehajtási rendelet 2012. december 29-én került kiadásra, amelyek áttekintése szükségessé vált,
  - a hivatalos közbeszerzési tanácsadónak át kellett tekintenie a teljes közbeszerzési iratanyagot (RMT, Támogatási Szerződés, ajánlati felhívás és dokumentáció tervezeteket),
 - tisztázni kellett a műszaki tartalmat az ajánlati felhívás teljes mennyiségének pontos meghatározhatósága érdekében, 
 - beépítésre kerültek a Közreműködő Szervezet, valamint a KFF által más közbeszerzési eljárások tekintetében lefolytatott minőségellenőrzések a tapasztalatai,
 - szükségessé vált a Közreműködő Szervezet által aktualizált mintadokumentáció áttekintése, a változások átvezetése, 
 - a verseny biztosítása érdekében a Tervezővel egyeztetni kellett a teljes műszaki tartalmat, különösen a kivitelezés keretében megvalósítandó technológiát, 
 - az időközben kiválasztott FIDIC mérnök is bevonásra került a műszaki tartalom áttekintésébe, az általa tett észrevételek átvezetése, és egyeztetése is szükségessé vált mind a Tervezővel, mind az ajánlatkérővel.

- 2. A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve változik a szerződés 4. sz. pénzügyi mellékletében rögzített bontáshoz képest. A projekt projekt kommunikációs vállalásai esetén a Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság (TE), valamint a Szemléletformálás, ismeretterjesztés (AJ) feladatokra meghatározott becsült értékek arányainak tekintetében.

A módosítás eredményekét a  Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság (TE) becsült összege a 13.500,- eFt nettó helyett 11.000,- eFt nettó érték lesz, valamint a Szemléletformálás, ismeretterjesztés (AJ) becsült összege a 10.000,- eFt nettó helyett 12.5000,- eFt nettó érték lesz.  Több projektelem költsége a 2013. évről átcsoportosításra került a 2014. és 2015. évre

A módosításokra az alábbi indoklás szolgált: A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program – RMT 58. sz. táblázatában rögzítették a kommunikációs vállalások egyes elemeinek becsült értékét. Ennek megfelelően a feladatok jellegére és elszámolhatóságára tekintettel a Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság (TE) becsült összege a 13.500,- eFt nettó, valamint a Szemléletformálás, ismeretterjesztés (AJ) becsült összege a 10.000,- eFt nettó értékben került meghatározásra. Tekintettel a piaci viszonyok változásaira az összességében 23.500,- eFt nettó értékű kommunikációs feladatok elemeinek becsült összegét – ezen kereten belül – módosítani kívánjuk a fentebb meghatározott értékekre.

A fenti módosítások a projekt Támogatási szerződésben rögzített, határidőben történő megvalósítását nem befolyásolják.

3. Rekultivációs pályázat előkészítéséhez kapcsolódó feladatok:

Továbbra sincs benyújtható pályázat, mivel a Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok kiterjesztése – egyfordulós KEOP -2011 -2.3.0/B pályázat benyújtási határideje 2011. 09. 01-jén lezárult. Folyamatosan figyeljük a rekultivációs feladatok ellátását segítő egyéb pályázati lehetőségeket.

- Működési hozzájárulásra vonatkozó tájékoztatás

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása a 2007. évi KSH adatokat alapul véve meghatározza minden tagtelepülés esetében azon lakoslétszám adatokat, melyek alapján minden település a tagi hozzájárulásokat megfizeti.

A Mötv. törvényi változásai miatt szükségessé vált a Társulási Megállapodás módosítása, mely 2013. június 30-i dátummal megtörtént.

A módosított Társulási Megállapodásban a lakoslétszám a Mötv. Átmeneti rendelkezéseinek megfelelően aktualizálásra került a 2010. január hó 01. napi állapotnak megfelelően. A Szavazati arányokat és a tagi befizetések arányát az aktualizálás nem érinti a változások viszonylag kicsi mértéke miatt. Az elkészített kimutatás alapján a 2007. évi KSH adatok alapján a 127 tagtelepülés lakoslétszáma 186.526 fő, mely 184.221 főre csökkent.

A módosított Társulási Megállapodás teljes szövege a Társulás honlapján olvasható!

5. Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi gazdálkodása:

A Társulás 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót külön előterjesztés részleteiben  tartalmazza.

A Társulás a 2013. I. félévben a részére jóváhagyott előirányzatokon belül gazdálkodott. A működéshez szükséges kiadásokat teljesítette. A hátralékok beszedéséről az alábbiak szerint gondoskodott:

A Társulási Tanács 15/2012. (I.12.) TT. számú határozatának megfelelően minden 2011. december 31-én hátralékkal rendelkező tagtelepülést felszólítottunk a tartozás rendezésére és tájékoztattuk a Társulási Tanács által elfogadott 12 havi, kamatmentes részletfizetés lehetőségére.  A két felszólítást követően még tartozó azon települések esetében, amelyektől nem érkezett részletfizetési kérelem, sem egyéb megkeresés Szombathely MJV Önkormányzatától, mint gesztor önkormányzattól a megfelelő igényérvényesítést kértük. A tagtelepülések 2012. évre vonatkozó összes hátraléka a zárszámadási beszámoló mellékletében került településenként kimutatásra, a 2013. évi tartozások a szöveges beszámolóban olvashatók június 30-i fordulónappal.

Tekintettel a fizetési hátralékok magas arányára külön előterjesztésben teszünk javaslatot a  hátralékok beszedésére, a további intézkedések megtételére vonatkozóan.

6. Egyéb, a Társulás működéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése:

- 2013. I. félévben a Társulási Tanács 2 ülést tartott: 2013. március 7-én, és 2013. április 15-én. A Társulási Tanács üléseinek napirendi pontjai, előterjesztései és a meghozott határozatok megtalálhatók a Társulás honlapján (www.westhull.hu). A honlapon az adatok feltöltése és frissítése folyamatos, így a társult önkormányzatok minden, a Társulás működésével és a pályázatokkal kapcsolatos információt megtalálhatnak.

- Tagönkormányzataink részére megküldtük a Társulás 2012. évi működéséről készült beszámolókat, melynek elfogadását határozat meghozatalával kértük.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2013. szeptember 12.

Tisztelettel:

Marton Zsolt

Társulási Tanács Elnöke

Határozati javaslat:

1./

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2013. I. félévi szakmai munkáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi és elfogadja.

Határidő:	1./ 2013. 09. 18.

Felelős:	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke

A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető