ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2013. november 15-i ülésére

Tájékoztató a 2013. szeptember 18-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2013. szeptember 18-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról:

- A 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatokhoz kapcsolódó feladatok:

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázathoz kapcsolódóan a mérnöki, a projektmenedzseri és a tájékoztatási feladatokat ellátó Vállalkozók munkavégzéséhez kapcsolódóan:

- A TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. és Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda  a kivitelezésre és az eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárások lefolytatásának ügyintézését végzi.

- a FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátásával megbízott a Főber-Mérnöki Zrt.–Westber Mérnöki Iroda Kft a kivitelezésre és az eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárások során benyújtott ajánlatok értékelésében, a hiánypótlási felszólító levelek összeállításában vett részt.

- a Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátására a Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Iroda Kft. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú pályázatoz kapcsolódóan az elfogadott Kommunikációs és cselekvési terv szerinti tájékoztatást segítő dokumentumok készítése, ellenőrzése, javítása, véleményezése és  egyeztetése folyamatos. Az  1. sz. „ Egy tisztább Vas megyéért !” című (2013.09.05.), a 2. sz. „ Vas megye komposztál !” című ( 2013.10.07.)  és a 3. sz. „Viszik, mint a cukrot! című (2013.11.07) Sajtóközlemények kiküldésre kerültek. A komposztáló ládák igénylését lehetővé tevő internetes felület biztosítása megtörtént,  a regisztrálást segítő 35.000 db szórólap, 1.000 db plakát és 14.000 db matrica megjelenési formáját elfogadtuk, azok terjesztése folyamatos. A szemléletformálást segítő Gyermekkiadvány elkészült, az intézményekhez történő eljuttatása jelenleg történik. A „westhull.hu” honlapunkon az Aktuális pont alatt a projekt keretében történt események ismertetése folyamatos.

- az Általános projektmenedzsment feladatokat ellátó Forrás Unió Kft a havi rendszerességű Projektértekezleteket szervezte, folyamatos kapcsolatot tart a Kedvezményezettel, a projekttagokkal és a Közreműködő Szervezettel. A Közreműködő Szervezet részére Rendszeres adatszolgáltatást végez, az időszakos kötelező beszámolókat elkészíti.

A projekt előrehaladása érdekében – az aktuális feladatok jellegének, sürgősségének függvényében - kooperációs megbeszéléseket tartottunk 2013. szeptember  18-án és 2013. október 17-én.

A Közreműködő Szervezet által kért jelentések, nyilatkozatok a meghatározott határidőre történő elküldését ellenőriztük és figyelemmel kísértük..

A Forrás Unió Kft, Young & Partners Kft és a Főber Zrt- Westver Kft Konzorcium által benyújtott Negyedéves jelentések észrevételezése, a hibák javítására felszólítás, majd elfogadása megtörtént.

A  KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú pályázatoz kapcsolódó - kivitelező kiválasztására irányuló „Egyösszegű átalánydíjas építési szerződés a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megrendelő Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program (pályázati azonosító száma: KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-001) tárgyú projektjének megvalósítására a FIDIC Piros  Könyv szerződéses feltételei szerint.” tárgyú közbeszerzési eljárás során az ajánlattételei határidő 2013. szeptember 17-én járt le. ( Az Elektronikus Hirdetménykezelő Rendszerben megjelent felhívás iktatószáma: KÉ-14822/2013. ) Az eljárásban két ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, az alábbiak szerinti ajánlati árakkal: Geohidroterv Kft. – nettó: 1.998.612.773,-Ft, ŐRSÉG-2013 Konzorcium – nettó: 1.724.939.675,-Ft

Az NKEK , mint Közreműködő Szervezet 2013. október 24-én kelt levelében tájékoztatott arról az Irányító Hatósági ( IH ) döntésről, mely szerint a Projekt tervezett összköltsége:  2.898.258.956,-Ft-ra, a Projekt elszámolható összköltsége: 2.897.283.956,-Ft-ra, a Támogatás összege: 700.088.668,-Ft-ra változik, amennyiben a Támogatási Szerződés mellékletét képező dokumentumokat csatolni tudjuk. (Ezen összeg a magasabb kivitelezői árajánlat nyertessége esetén biztosított.) Egyidejűleg a projektmenedzsment soron levő szerződéses összeg támogatásának 5 %-os csökkentéséről döntött az IH.

Az értékelési és a  hiánypótlási eljárási szakasz lezárultát követően 2013. október 29–én került sor a Társulási Tanács Közbeszerzési Bíráló Bizottságának ülésére, ahol javaslatként a közbeszerzési eljárás nyertesének az  ŐRSÉG-2013 Konzorcium – nettó 1.724.939.675,-Ft-os ajánlati árral szerepel.

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú pályázatoz kapcsolódó, eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési dokumentáció „Szállítási szerződés keretén belül hulladékgyűjtő járművek, edények, konténerek és munkagépek beszerzés a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-001 azonosító számú, Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Program megnevezésű projekt megvalósításához” tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlati felhívása .  2013. augusztus 28-án jelent meg az Elektronikus Hirdetménykezelő Rendszerben. Az ajánlatok benyújtási határideje 2013. október 11 volt. Az ajánlatok értékelése műszaki szempontból a Főber Zrt- Westver Kft Konzorcium részéről, a közbeszerzési szempontból a Tricsók Kft. részéről megtörtént. A hiánypótlási felszólító levelek 2013. november 6-án kiküldésre kerültek, a hiányzó dokumentumok benyújtásának határideje 2013. november 14-e.

A törvényi szabályozás adta lehetőségeket kihasználva a Társulás a projekt megvalósításához 48 198 628,- Ft-nyi önerőre igényelt EU Önerő Alap támogatást 2013.június 14-én.

A projekt 019/7 hrsz-ú szombathelyi helyszínének teljeskörű közművesítettségéhez az előzetes tárgyalásoknak megfelelően vállalkozói szerződés megkötésére van szükség a ZÁÉV Zrt-vel az ivóvíz és szennyvízcsatorna közüzemi szolgáltatást biztosító közműsziget kiépítésére, bruttó 3.070.371,-Ft Ft vállalkozási összegben. A szolgáltatásra és a kivitelezésre vonatkozó szerződések szövegezésének egyeztetése a Szombathelyi Országos BV Intézet képviselőivel folyamatos. A szerződéskötések folyamatáról külön előterjesztés készült.

A szerződéseinknek megfelelően az aktuális kifizetéseinket teljesítettük, a számlák szükséges önerő és áfa része átutalásra került. A KSZ felé az 1. kifizetési kérelem benyújtása 2013. szeptember 18–án megtörtént, nettó 7.792.020,- Ft értékben. A 2. kifizetési kérelem  nettó 4.429.590 Ft értékben a PR szakértő javított számlájának beérkezése után, várhatóan nov.  harmadik hetén.

2. A 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú Támogatási Szerződés módosításai:

- A Támogatási Szerződés 2013. április 15-én kelt 1. sz. módosítása értelmében a projekt támogatás mértéke a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének 86,067228 %-a.

- A Támogatási Szerződés 2. sz. módosítására irányuló kérelmünkben az alábbi változtatásokat kértük:  ( Először Változtatási jelentésként kerültek benyújtásra a KSZ felé, majd a KSZ véleményezése után Támogatási szerződés módosításaként. )

- 1. A projekt megvalósításának befejezése a Támogatási szerződés 3.3.1. pontjában meghatározott időponthoz képest késik. A projekt megvalósításának tervezett napja a Szerződés 3.3.1 pontja alapján: 2014 év 12 hó 31 nap. A projekt megvalósításának tervezett napja jelen módosítási kérelem alapján: 2015 év 06 hó 23 nap. A Támogatási szerződés mellékletében rögzített Közbeszerzési (6. sz. melléklet), Pénzügyi (4. sz. melléklet), és Cselekvési tervet módosítani (aktualizálni) szükséges a projektben meghatározott egyes határidők változása miatt.

A módosításra az alábbi indoklás szolgált: A közbeszerzési eljárások megindítása esetében határidő csúszások, tolódások léptek fel, ezért szükségessé vált a Támogatási szerződés módosítása, amely hatással van a teljesítésekre, valamint a kifizetésekre is.

- 2. A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve változik a szerződés 4. sz. pénzügyi mellékletében rögzített bontáshoz képest. A projekt projekt kommunikációs vállalásai esetén a Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság (TE), valamint a Szemléletformálás, ismeretterjesztés (AJ) feladatokra meghatározott becsült értékek arányainak tekintetében.

A módosítás eredményekét a  Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság (TE) becsült összege a 13.500,- eFt nettó helyett 11.000,- eFt nettó érték lesz, valamint a Szemléletformálás, ismeretterjesztés (AJ) becsült összege a 10.000,- eFt nettó helyett 12.500,- eFt nettó érték lesz.  Több projektelem költsége a 2013. évről átcsoportosításra került a 2014. és 2015. évre. A módosításra az alábbi indoklás szolgált: A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program – RMT 58. sz. táblázatában rögzítették a kommunikációs vállalások egyes elemeinek becsült értékét. Ennek megfelelően a feladatok jellegére és elszámolhatóságára tekintettel a Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság (TE) becsült összege a 13.500,- eFt nettó, valamint a Szemléletformálás, ismeretterjesztés (AJ) becsült összege a 10.000,- eFt nettó értékben került meghatározásra. Tekintettel a piaci viszonyok változásaira az összességében 23.500,- eFt nettó értékű kommunikációs feladatok elemeinek becsült összegét – ezen kereten belül – módosítani kívánjuk a fentebb meghatározott értékekre.

A fenti módosítások a projekt Támogatási szerződésben rögzített, határidőben történő megvalósítását nem befolyásolják.

- A Támogatási Szerződés 2013.szeptember 25-én kelt 3. sz. módosítása értelmében a projekt támogatás mértéke a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének 93,193788%-a, de legfeljebb 1.861.790.537-, Ft, azaz egymilliárd-nyolcszázhatvanegymillió-hétszázkilencvenezer-ötszázharminchét forint. (A eredetileg 2012. október 26-án megkötött szerződésünk jelenleg módosított 4.3. pontja: A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 78,903303 %-a, de legfeljebb 1 576 300 588,- Ft, azaz egymilliárd-ötszázhetvenhatmillió-háromszázezer-ötszáznyolcvannyolc forint. )

- A Támogatási Szerződés folyamatban levő 4. sz. módosítása:

Az építésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők által benyújtott ajánlatokban szereplő egyösszegű ajánlati árak magasabbak voltak a becsült értéknél (Geohidroterv Kft. – nettó: 1.998.612.773,-Ft , ŐRSÉG-2013 Konzorcium – nettó: 1.724.939.675,-Ft). Az így kialakult fedezethiány problémáját orvosolandó a Társulás a projekt összköltségének 900.496.469 Ft-tal való növelését kérelmezte a Közreműködő Szervezettől. A 2013.10.15-i IH döntés alapján a módosult értékek:

Projekt tervezett összköltsége: 2.898.258.956.- Ft

Az elszámolható költség összege: 2.897.283.956.- Ft

A támogatás összege: 2.700.088.668.- Ft

A Támogatási Szerződés megkötéséhez a megadott feltételek teljesítése folyamatban van.

A projekt és így a kifizetések jelentős csúszása miatt (2. sz. TSZ módosítás) az IH a projektmenedzsment soron szerződött összeg támogatási értékének 5%-os csökkentését rendelte el, mely a fenti keretösszegekbe már beszámításra kerültek.

3. Rekultivációs pályázat előkészítéséhez kapcsolódó feladatok:

Folyamatosan figyeljük a rekultivációs feladatok ellátását segítő egyéb pályázati lehetőségeket. Továbbra sincs benyújtható pályázat.

Szombathely, 2013. november 08.

Tisztelettel

Marton Zsolt

Társulási Tanács Elnöke

Határozati javaslat:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a 2013. szeptember 18-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról készült előterjesztés szerinti tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2013. november 15.

Felelős:	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

Végrehajtásáért:	Lakézi Gábor, PIU vezető