ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2013. november 15-i ülésére

Tájékoztatás a határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Tanács működése során a folyamatos határidőhöz kötött, valamint a TT 2013.11.15-i ülésén hozott határozatai az alábbiakban részletezettek szerint kerültek végrehajtásra.

| Határozat száma, neve | Felelős | Közreműködik | Határidő | Végrehajtás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34/2013(XI.22.) KEOP -1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázat Kivitelezői közbeszerzési eljárás eredményének jóváhagyása | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | végrehajtásért Lakézi Gábor PIU vezető | folyamatos | a nyertes pályázó Őrség-2013 Konzorciummal a kivitelezési szerződés 2013.11.29.-én aláírásra került |
| 33/2013(XI.15.) 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke |  | folyamatos | a belsőellenőrzési terv készítése folyamatban van |
| 32/2013(XI.15.) 2014. évi költségvetésének koncepciójának elfogadása | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | a PIU szervezet | a költségvetés készítése, illetve az évközi intézkedések vonatkozásában folyamatos | a költségvetés készítése folyamatban van |
| 31/2013(XI.15.) 2013. évi módosított költségvetés elfogadása | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | a PIU szervezet | folyamatos | a módosítást a Társulási Tanács elfogadta, a Társulás a módosított költségvetésnek megfelelően hajtja végre feladatait |
| 30/2013(XI.15.) a 2013. évi költségvetési gazdálkodás III. negyedévi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | a PIU szervezet | azonnal | a beszámolót a Társulási Tanács elfogadta |
| 29/2013(XI.15.) 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázat Szombathelyi külterület 019/7 hrsz-ú ingatlanra tervezett létesítményének ivóvíz és csatorna szolgáltatásainak kialakítása érdekében kötendő szerződések aláírásának jóváhagyása | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | végrehajtásért: Dr Bozzay Gabriella | folyamatos | a szerződések előkészítése folyamatban |
| 28/2013(XI.15.) KEOP -1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázat Kivitelezői közbeszerzési eljárás eredményének jóváhagyása | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | végrehajtásért Lakézi Gábor PIU vezető | folyamatos | a nyertes pályázó Őrség-2013 Konzorciummal a kivitelezési szerződés 2013.11.29.-én aláírásra került |
| 27/2013(XI.15.) Tájékoztató 2013. szeptember 18-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | végrehajtásért Lakézi Gábor PIU vezető | 2013.11.15. | a tájékoztatót a Társulási tanács elfogadta |
| 26/2013(XI.15.) Tájékoztató határozatok végrehajtásáról | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | végrehajtásért Lakézi Gábor PIU vezető | 2013.11.15. | a tájékoztatót a Társulási tanács elfogadta |
| 25/2013 (IX. 18. ) „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” projektjében meghatározott komposztáló ládák kiosztásához kapcsolódó tagi önkormányzatok feladatait meghatározó kötelezettségei | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | Lakézi Gábor PIU vezető | 2013.09.16. | A határozat végrehajtása folyamatban. |
| 24/2013 (IX.18.) Tagtelepülések tartozásainak rendezése | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | Lakézi Gábor PIU vezető, dr Bozzay Garriella PIU tag | folyamatos | A határozat végrehajtása folyamatban. |
| 17/2013(IV.15.) 2014. évi koncepció | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | PIU szervezet | folyamatos | A TT 2013.04.15-i ülésén elfogadta a koncepciót. |
| 14/2013(IV.15.) TT 2013. évi munkaterve | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | Lakézi Gábor PIU vezető | folyamatos | A TT 2013.04.15-i ülésén elfogadta a PIU munkatervét. A végrehajtás folyamatos. |
| 12/ 2013(IV.15.) PIU 2013. évi munkaterve | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke | Lakézi Gábor PIU vezető | folyamatos | A TT 2013.04.15-i ülésén elfogadta a PIU munkatervét. A végrehajtás folyamatos. |
| 6/2013(III.07.) 2013. évi költségvetés | Marton Zsolt TT Elnök | PIU szervezet | folyamatos | A TT a 2013. évi költségvetési tervet elfogadta, a Társulás a tervnek megfelelően folytatja gazdálkodását. |
| 50/2012(XI.15.) települések díjtartozásának rendezése | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke |  | folyamatos | A határozatban foglaltaknak megfelelően a PIU szervezet szakértői elkészítették a 2013. évi költségvetést, valamint a ülésen elhangzott módosításokra vonatkozó létszámadatok vonatkozásában a számításokat. |
| 4/2012. (I.12.) középtávú tervezés | Marton Zsolt TT Elnök | Dr. Hosszuné Szántó Anita PIU szervezet pénzügyi szakértője | folyamatos | A Társulás gazdálkodása során a középtávú tervben foglaltak szerint jár el. |
| 40/2010. (XI.10.) SZMJV és a Társulás közötti munkamegosztási megállapodás | Marton Zsolt TT Elnök | Dr. Hosszuné Szántó Anita PIU szervezet pénzügyi szakértője, Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, mint a gesztor Önkormányzat hivatala | folyamatos | A munkamegosztás a megállapodásnak megfelelően történik. |

Tekintettel a fentiekre, kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a tájékoztatásban foglaltakat megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2013. december 20.

Marton Zsolt

Társulási Tanács Elnök

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót – az előterjesztésben foglaltak alapján – elfogadja és tudomásul veszi.

Határidő:	2013.12.30.

Felelős:	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke

a végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető