ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 13-i ülésére

Tájékoztató a 2013. december 30-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2013. december 30-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról:

- A 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatokhoz kapcsolódó feladatok:

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázathoz kapcsolódóan a mérnöki, a projektmenedzseri és a tájékoztatási feladatokat ellátó Vállalkozók munkavégzéséhez kapcsolódóan:

- A FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátásával megbízott a Főber-Mérnöki Zrt.–Westber Mérnöki Iroda Kft az építési szerződéshez kapcsolódóan a műszaki ellenőri tevékenységet megkezdte, a munkaterület átadási eljárást lebonyolította.

- A Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátására a Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Iroda Kft. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú pályázatoz kapcsolódóan az elfogadott Kommunikációs és cselekvési terv szerinti tájékoztatást segítő dokumentumok készítése, javítása, véleményezése és egyeztetése folyamatos. Az 5. sz. „Hogyan komposztáljunk télen” című (2014.01.21.), Sajtóközlemény kiküldésre került. A „westhull.hu” honlapunkon az Aktuális pont alatt a projekt keretében történt események ismertetése folyamatos. A komposztáló ládák iránti igénylések regisztrálása folyamatos, ugyan nagymértékben csökkent az érdeklődés.

- Az Általános projektmenedzsment feladatokat ellátó Forrás Unió Kft a havi rendszerességű Projektértekezleteket megszervezte, folyamatos kapcsolatot tart a Kedvezményezettel, a projekttagokkal és a Közreműködő Szervezettel. A Közreműködő Szervezet részére Rendszeres adatszolgáltatást végez, az időszakos kötelező beszámolókat elkészíti.

A projekt előrehaladása érdekében – az aktuális feladatok jellegének, sürgősségének függvényében - kooperációs megbeszéléseket tartottunk 2014. január 14-én.

A Közreműködő Szervezet által kért jelentések, nyilatkozatok a meghatározott határidőre történő elküldését ellenőriztük és figyelemmel kísértük..

A Forrás Unió Kft, Young & Partners Kft és a Főber Zrt- Westver Kft Konzorcium által benyújtott Negyedéves jelentések észrevételezése, a hibák javítására felszólítás, majd elfogadása megtörtént.

A  Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megrendelő Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program kivitelezési munkáit végző ŐRSÉG-2013 Konzorciummal a munkaterület átadási eljárás lefolytatása 2013. december 13-án megtörtént. A felek között a kivitelezés megindításakor szükséges dokumentumok átadásra kerültek. Az előlegbekérő levelek alapján az előleget megkapták a Konzorcium tagjai.  A Vállalkozó részéről a megkapott kiviteli tervek áttekintése, felülvizsgálata  folyamatban van. A lejárt közműegyeztetések beszerzése elkezdődött. A Vállalkozó által leadott Műszaki ütemterv értelmében a tényleges kivitelezési munkák kezdési időpontja a különböző építési helyszíneken a következő: Körmend 2014. április 15., Pankasz  2014. május 2., Rábahidvég  2014. május 10., Hulladékgyűjtő szigetek 2014. április 06., Szombathely	  2014. március 15., Szentgotthárd  2014. április 06., Bük  2014. április 06., Répcelak 2014. május.A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú pályázatoz kapcsolódó, eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési dokumentáció „Szállítási szerződés keretén belül hulladékgyűjtő járművek, edények, konténerek és munkagépek beszerzés a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-001 azonosító számú, Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Program megnevezésű projekt megvalósításához” tárgyú közbeszerzési eljárás folyamatában az  eszközbeszerzés fedezetének biztosítására 190.721.000,- Ft összegű támogatás iránti kérelmet nyújtottunk be az NFÜ felé. A projekt összköltségnövelésére vonatkozó (eszközbeszerzés) Támogatási Szerződés 5.sz. módosítási kérelme alapján a Kormány jóváhagyta a fedezet növelését a Magyar Közlöny 2013.12.29-i számában a 2029/2013. (XII.29) számú kormány határozattal. A folyamatba épített ellenőrzéssel bonyolított közbeszerzési eljárás során szükséges KFF közbeszerzési szabályossági tanúsítvány kiállítása támogató tartalommal megtörtént, 2014. február hó 21. napjáig szerződéskötésre kerül sor.

Az NKEK, mint Közreműködő Szervezet tájékoztatása értelmében a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretében az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 2 700 088 668,- Ft.

A törvényi szabályozás adta lehetőségeket kihasználva a Társulás a projekt megvalósításához 48 198 628,- Ft-nyi önerőre igényelt EU Önerő Alap támogatást 2013. június 14-én.

A projekt 019/7 hrsz-ú szombathelyi helyszínének teljeskörű közművesítettségéhez az ivóvíz és szennyvízcsatorna közüzemi szolgáltatást biztosító közműsziget kiépítésére, bruttó 3.070.371,-Ft vállalkozási összegben a vállalkozói szerződés a ZÁÉV Zrt-vel megkötésére került. A kivitelezés 2014. február hóban elkezdődik.

A szerződéseinknek megfelelően az aktuális kifizetéseinket teljesítettük, a számlák szükséges önerő és áfa része átutalásra került. A KSZ felé az 1. kifizetési kérelem benyújtása 2013. szeptember 18–án megtörtént, nettó 7.792.020,- Ft értékben, a 2. kifizetési kérelem  nettó 4.429.590 Ft értékben a 2013 novemberében., a 3. kifizetési kérelem a kivitelezői szerződés 30 % -os előleg kérelméhez kapcsolódóan 482.260.988,- Ft összegű volt, a 4. sz. kifizetési kérelem benyújtása folyamatban van, 4.835.143,- Ft-os összegben.

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt könyvvizsgálói feladatainak ellátására vonatkozóan három ajánlatkérést küldtünk ki, jogosultsággal rendelkező könyvvizsgálók részére. A beérkezett ajánlatok közül legkedvezőbb ajánlatot a Konzekvens Kft., Szombathely, Nagyszombat tér 6. sz. ajánlattevő adta, 2.910.000,- Ft  + áfa, azaz bruttó 3.695.700,- Ft értékben. A Társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása után a szerződés a  Konzekvens Kft-vel megköthető.

Az üzemeltető kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások típusának meghatározására és az üzemeltetéssel kapcsolatos jogi tanácsadói feladatok elvégzésére a Biczi és Tuzson Ügyvédi Irodától kértünk ajánlatot. A Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda a közbeszerzési tanácsadói tevékenység vonatkozásában akként tett javaslatot, hogy a jogi tanácsadói tevékenység kizárólag azon időpontig terjedjen, ameddig ajánlatkérővel együttműködve meghatározásra kerülnek az üzemeltetéshez szükséges közbeszerzési eljárás(ok) rendje, fajtája és mennyisége. Ennek megfelelően ajánlatában a jogi tanácsadói tevékenységre 30.000,- Ft/óra + áfa összeget határozott meg. A Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda becslése szerint a jogi tanácsadói tevékenységre nagyságrendileg 50 tanácsadói óra szükségeltetik. A teljesítés során ajogi tanácsadói munka elvégzéséről részletes kimutatást kell a Megbízottnak készíteni. A javaslatuk értelmében az esetleges in-house szerződés(ek), illetve az 50 órát meghaladó jogi tanácsadói tevékenység a felek későbbi, külön  megállapodásának tárgyát kell hogy képezze. Mindezekre tekintettel a jogi tanácsadói munkákra a Társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása után a szerződés a Biczi és Tuzson Ügyvédi Irodával megköthető

2. A 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú Támogatási Szerződés módosításai:

- A Támogatási Szerződés 2013. április 15-én kelt 1. sz. módosítása értelmében a projekt támogatás mértéke a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének 86,067228%-a.

A Támogatási Szerződés 2013.szeptember 25-én kelt 2. sz. módosítása értelmében a projekt támogatás mértéke a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének 93,193788%-a, de legfeljebb 1.861.790.537-, Ft, azaz egymilliárd-nyolcszázhatvanegymillió-hétszázkilencvenezer-ötszázharminchét forint. (A eredetileg 2012. október 26-án megkötött szerződésünk jelenleg módosított 4.3. pontja: A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 78,903303 %-a, de legfeljebb 1 576 300 588,- Ft, azaz egymilliárd-ötszázhetvenhatmillió-háromszázezer-ötszáznyolcvannyolc forint. )

- A Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása: ( 2013 nov. 29. )  ( Először Változtatási jelentésként kerültek benyújtásra a KSZ felé, majd a KSZ véleményezése után Támogatási szerződés módosításaként. )

- 1. A projekt megvalósításának befejezése a Támogatási szerződés 3.3.1. pontjában meghatározott időponthoz képest késik. A projekt megvalósításának tervezett napja a Szerződés 3.3.1 pontja alapján: 2014 év 12 hó 31 nap. A projekt megvalósításának tervezett napja jelen módosítási kérelem alapján: 2015 év 06 hó 23 nap. A Támogatási szerződés mellékletében rögzített Közbeszerzési (6. sz. melléklet), Pénzügyi (4. sz. melléklet), és Cselekvési tervet módosítani (aktualizálni) szükséges a projektben meghatározott egyes határidők változása miatt.

A módosításra az alábbi indoklás szolgált: A közbeszerzési eljárások megindítása esetében határidő csúszások, tolódások léptek fel, ezért szükségessé vált a Támogatási szerződés módosítása, amely hatással van a teljesítésekre, valamint a kifizetésekre is.

- 2. A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve változik a szerződés 4. sz. pénzügyi mellékletében rögzített bontáshoz képest. A projekt projekt kommunikációs vállalásai esetén a Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság (TE), valamint a Szemléletformálás, ismeretterjesztés (AJ) feladatokra meghatározott becsült értékek arányainak tekintetében.

A módosítás eredményekét a  Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság (TE) becsült összege a 13.500,- eFt nettó helyett 11.000,- eFt nettó érték lesz, valamint a Szemléletformálás, ismeretterjesztés (AJ) becsült összege a 10.000,- eFt nettó helyett 12.500,- eFt nettó érték lesz.  Több projektelem költsége a 2013. évről átcsoportosításra került a 2014. és 2015. évre. A módosításra az alábbi indoklás szolgált: A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program – RMT 58. sz. táblázatában rögzítették a kommunikációs vállalások egyes elemeinek becsült értékét. Ennek megfelelően a feladatok jellegére és elszámolhatóságára tekintettel a Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság (TE) becsült összege a 13.500,- eFt nettó, valamint a Szemléletformálás, ismeretterjesztés (AJ) becsült összege a 10.000,- eFt nettó értékben került meghatározásra. Tekintettel a piaci viszonyok változásaira az összességében 23.500,- eFt nettó értékű kommunikációs feladatok elemeinek becsült összegét – ezen kereten belül – módosítani kívánjuk a fentebb meghatározott értékekre.

- A Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása  ( 2013 nov. 29. ) :

Az építésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők által benyújtott ajánlatokban szereplő egyösszegű ajánlati árak magasabbak voltak a becsült értéknél (Geohidroterv Kft. – nettó: 1.998.612.773,-Ft , ŐRSÉG-2013 Konzorcium – nettó: 1.724.939.675,-Ft). Az így kialakult fedezethiány problémáját orvosolandó a Társulás a projekt összköltségének 900.496.469 Ft-tal való növelését kérelmezte a Közreműködő Szervezettől. A 2013.10.15-i IH döntés alapján a módosult értékek:

Projekt tervezett összköltsége: 2.898.258.956.- Ft

Az elszámolható költség összege: 2.897.283.956.- Ft

A támogatás összege: 2.700.088.668.- Ft

A projekt és így a kifizetések jelentős csúszása miatt (3. sz. TSZ módosítás) az IH a projektmenedzsment soron szerződött összeg támogatási értékének 5%-os csökkentését rendelte el, mely a fenti keretösszegekbe már beszámításra kerültek.

A fenti módosítások eredményeként a projekt kivitelezésének módosított ideje: 2013.11.29. – 2015.05.23.-ig terjed.

- A Támogatási Szerződés folyamatban levő 5. sz. módosítási kérelme:

Az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők által benyújtott ajánlatokban szereplő egyösszegű ajánlati árak magasabbak voltak a becsült értéknél Az így kialakult fedezethiány problémáját orvosolandó a Társulás a projekt összköltségének növelését kérelmezte a Közreműködő Szervezettől.

3. Rekultivációs pályázat előkészítéséhez kapcsolódó feladatok:

Folyamatosan figyeljük a rekultivációs feladatok ellátását segítő egyéb pályázati lehetőségeket. Továbbra sincs benyújtható pályázat.

Szombathely, 2014. február 7.

Tisztelettel: 			Marton Zsolt

Társulási Tanács Elnöke

Határozati javaslat:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a 2013. december 30-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról készült előterjesztés szerinti tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős:	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

Végrehajtásáért:	Lakézi Gábor, PIU vezető