ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 13-i ülésére

# a KEOP 1.1.1/2F/09-11-2012-0001 számú pályázat keretében beszerzendő komposztáló ládák kihelyezésére

Tisztelt Társulási Tanács!

# A projekt összefoglalója

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás az Európai Unió támogatásával közel 3 milliárd forintot fordít a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiépítésére Vas megye 127 településén.

# A komposztáló ládák igénylése és kiosztása

A projekt által érintett településeken 27.500 házi komposztáló láda ingyenes kiosztására kerül sor. A ládákért való regisztráció 2013 októberében indult, azóta összesen 6.768 ládáért regisztráltak.

## Regisztráció

A ládákért két úton lehet regisztrálni: elektronikusan vagy személyesen. Azok az igénylők, akik elektronikusan jelentkeznek, a www.westhull.hu weboldal Komposztáló láda igénylés menüpontjában regisztrálhatnak, ahol egy használati útmutatót is találnak, mely megkönnyítheti házi komposztálásukat. Azoknak, akiknek nem áll módjukban interneten regisztrálni, személyesen, papír alapon is megtehetik az érintett települési önkormányzatoknál. A kiosztás Ż a közbeszerzési eljárást követően Ż 2014 során várható, a kiosztás elbírálása pedig regisztrációs sorrendben történik. Egy személy több ládát is igényelhet!

## A regisztrációk serkentése

Az érintett települések polgármesterei e-mailben kaptak összefoglalót arról, hogy településeikre hány láda jut és eddig összesen mennyi regisztráció érkezett a rendszerünkbe. Kérünk minden polgármestert, hogy lehetőségük szerint, kommunikálják a lakosságnak az ingyenes komposztáló ládákért való regisztrációs lehetőséget. Célunk, hogy minden érdeklődőnek jusson ingyenes komposztáló láda!

## Eddigi kommunikációs tevékenységek a ládák hirdetésére

A projekt során a következő kommunikációs eszközöket alkalmaztuk, kifejezetten a ládák hirdetésére:

### Rádióhirdetés

A rádióspot a Friss FM rádiócsatornán került sugárzásra.

  - Sugárzási futamidő: 2013.10.12. – 2013.10.25.;

  - Sugárzási gyakoriság: 14 nap, napi 6 alkalom, összesen 84 alkalom;

  - Sugárzási idősáv: reggeli, délelőtti, délutáni idősávokban – ilyenkor a legmagasabbak a rádió hallgatottsági mutatói.

### Sajtóközlemény

Minden eddigi, a sajtó számára kiküldött közleményünkben nyomatékosítottuk, hogy a projekt keretén belül ingyenes komposztáló ládákért lehet regisztrálni. Emellett frissítettük az eddigi sajtólistánkat kis regionális és önkormányzati médiumokkal – ezek részére újra kiküldtük a korábbi közleményeinket is. Minden kiküldött közlemény után sajtó monitoring készült, mely a megjelenéseket összesíti (online, offline, elektronikus- TV, rádió).

### Első szórólapozás

November első hetéig összesen 35.000 db szórólap, 1.000 db plakát és 14.000 db matrica hirdette a 127 településen a ládákért való regisztrációs lehetőséget. Emellett 10.000 db gyerekkiadványt (20+4 oldalas) osztottunk szét az érintett települések iskolában. A kiadványok a tudatos hulladékkezelői magatartásra hívja fel a figyelmet, célja a tájékoztatás és szemléletformálás.

### Internetes aloldal – Komposztáló ládaigénylés menüpont

A regisztrációs lehetőséget biztosítja (lásd: Regisztráció).

### Telefonos infóvonal

Kommunikációs ügynökségünk folyamatosan működteti, a beérkező e-maileket folyamatos megválaszolják. A PR szakértő tájékoztatása szerint naponta több telefonos és e-mailes megkeresés érkezik ügynökségünkhöz, amelyekre részletesen válaszolnak. A regisztrációs táblázat adatait folyamatosan bővítik abban az esetben, ha az igénylők valamely személyes adata kimaradt volna. A kommunikációs csapat rendszeresen bekéri az igénylők hiányzó adatait telefonon, e-mailben a teljes, hiánytalan címlista kialakításának érdekében. Naponta több telefonhívást, illetve e-mailt intéznek azon regisztráltakhoz, akik hiányos esetleg hibás adatot tüntettek fel a regisztrációs felületen.

## Aktuális és jövőbeni kommunikációs tevékenységek a ládák hirdetésére

### Rádióhirdetés

A Friss FM rádiócsatornán került sugárzásra.

  - Sugárzási futamidő: február

  - Sugárzási gyakoriság: 14 nap, napi 6 alkalom, összesen 84 alkalom;

  - Sugárzási idősáv: reggeli, délelőtti, délutáni idősávokban – ilyenkor a legmagasabbak a rádió hallgatottsági mutatói;

Internet (fizetett) megjelenés + forgatott anyag

A projekt által érintett települések önkormányzati honlapjain, illetve a fontosabb online médiumok (újság, magazin, tv, rádió) felületein hirdetési bannereket helyezünk el. Így, aki ellátogat az említett oldalakra, felfigyel a bannerekre és, ha rákattint, megismerkedhet a projekttel, illetve az ingyenes komposztáló ládák regisztrációjával. Hamarosan összeállítjuk a listát az online felületek, médiumok neveivel, ahová kihelyeznénk a bannereket.

A hirdetési bannereken kívül egy filmes animációt tervezünk, amely a bannerekre kattintva jelenik meg, illetve jelzi a nézőnek a regisztrációs felület elérhetőségét. A bannerrel, illetve az animációval célunk növelni a komposztáló ládáért való regisztrálás számát.

Az animáció koncepciója:

Az animáció a komposztálás köré épül fel. A rövid, tömör animációban (max. 1 perc) bemutatjuk a komposztálás folyamatát: mit, hogyan, hol lehet hatékonyan komposztálni. Kiemeljük, hangsúlyozzuk, hogy a projekt jóvoltából ingyen komposztáló ládákért lehet regisztrálni. Az animáció végén feltüntetjük a regisztrációs aloldal elérhetőségét, esetleges útmutatót készítünk a regisztrálási folyamat szemléltetéséhez.

### Sajtóközlemények

A jövőbeni, sajtó számára kiküldött közleményeinkben nyomatékosítottuk, hogy a projekt keretén belül ingyenes komposztáló ládákért lehet regisztrálni. Minden kiküldött közlemény után sajtó monitoring készül, mely a megjelenéseket összesíti (online, offline, elektronikus- TV, rádió).

### Második szórólapozás

Ezúttal összesen 29.000 nyomdai anyag készül, melyeket a 127 település között terjesztenek, az előző terjesztéshez hasonlóan. A Társulás jóváhagyta a következő beosztást: 21000 szórólap, 1000 plakát és 7000 matrica gyártása és terjesztése. A folyamat (gyártás, terjesztés) lezárása 2014. március elejére várható.

### Internetes aloldal – Komposztáló láda igénylés menüpont és telefonos infóvonal

A regisztációs felületet és a telefonos infóvonalat kommunikációs ügynökségünk folyamatosan üzemelteti (lásd: Eddigi kommunikációs tevékenységek a ládák hirdetésére).

### Online vetélkedő – Facebook

Játék neve: Játssz velünk ingyen komposztáló ládáért és sok-sok nyereményért!

- Játék hirdetése: Facebook hirdetések formájában.

- A játék teljes futamideje (hirdetés + játék): 2014. február 3.- május 30. (4 hónap)

- Célcsoport: 18-70 évesek.

- A játék menete

- A játék a komposztáló ládák népszerűsítésére szolgál. Arra ösztönzi majd a projekt profiljának követőit, hogy minél többen regisztráljanak a projekt regisztrációs felületén.

- Facebookon hirdetések segítségével kommunikáljuk, hogy hamarosan indul a játék.

- A játékosoknak egy meghatározott idő (1 – 1,5 hónap) áll a rendelkezésükre, hogy ládákért regisztráljanak. A Facebook felületen feltüntetjük az aloldal regisztrációs linkjét, melyet két mezővel bővítünk ki: „Regisztrációmmal részt veszek a Facebook nyereményjátékon.” vagy „Nem veszek részt a Facebook nyereményjátékon.”

- Az idő leteltével a regisztrálók között nyereményeket sorsolunk ki. Nyeremény ötletek: lomszívó, talaj levegőztető, aprítógép.

- A nyertesek kisorsolása: A lekért regisztrációs táblázatból kisorsoljuk a nyerteseket.

- A játék futamideje: 1-1,5 hónap

- Győztesek kihirdetése: 2014. május 30.

A nyereményt postai úton juttatjuk el a győzteshez.

Kérem, hogy Forrásunió Kft. által készített fenti beszámolót a Tisztelt Társulási Tanács tárgyalja meg és az abban foglaltakat fogadja el.

Szombathely, 2014. február 8.

Marton Zsolt

Társulási Tanács Elnök

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette.

Határidő:	2014.02.13.

Felelős:	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke

a végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető